Obec Jalšové 148, 922 31  Jalšové

IČO: 312592,  DIČ: 2021279469

Tento projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra,

ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

PROGRAM

HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA   OBCE

JALŠOVÉ

Vypracoval:	 Projektový tím Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta

Zodpovedný:	  Emília Živčáková, starostka obce

Schválil:	 Obecné zastupiteľstvo

Obsah:

1.	Úvod											3

Poslanie PRO, celkový prístup a podmienky spracovania

2.	Ekonomické a sociálne východiská						6

2.1	Sociálno-ekonomická analýza							6

Rozvojový potenciál a ľudské zdroje, ekonomika, občianska vybavenosť, vzdelávanie

a kultúra, životné prostredie

2.2	Analýza realizovaných opatrení							29

Doterajšia stratégia, podpora, kritické faktory, opatrenia na zvýšenie efektívnosti realizácie

2.3	SWOT analýza									32

Silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia

2.4	Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja						36

Koherentné poradie disparít, faktory rozvoja

3.	Rozvojová stratégia									38

3.1	Ciele a priority									39

Globálny cieľ, špecifické ciele, priority (hlavné oblasti smerovania podpory)

3.2	Opatrenia a aktivity									40

Opatrenia (súhrn aktivít), aktivity (napomáhanie realizácie priorít)

3.3	Opis rozvojovej stratégie								43

Programová štruktúra, merateľné ukazovatele

4.	Finančný plán									46

4.1	Rozdelenie financií na programovacie obdobie 					48

Parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu

4.2	Rozdelenie financií na priority a opatrenia						50

Finančná tabuľka podľa priorít a opatrení

5.	Zabezpečenie realizácie								54

5.1	Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie						54

Inštitucionálne zabezpečenie, opatrenia na realizáciu programu, model implementácie

5.2	Monitorovanie a hodnotenie								57

Princípy a fungovanie systému monitorovania a hodnotenia

5.3	Harmonogram realizácie								59

Časový rozvrh činností vedúcich k realizácii PRO

6.   	Záver											60

Prílohy										62

1. ÚVOD

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSRO“) je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni.

Nadväzuje na príslušné strategické a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni.

Na národnej úrovni ide predovšetkým o Národný strategický referenčný rámec (NSRR) v súčasnom programovom období teda NSRR 2007-2013 a z neho vyplývajúce operačné programy (OP).

Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky  2007 – 2013 slúži ako referenčný nástroj na prípravu programovania fondov.  Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Európskeho Spoločenstva o súdržnosti, ktoré definujú rámce pre príspevky fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Európskeho Spoločenstva o súdržnosti. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami EU spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane.

NSRR je centrálnym integrujúcim strategickým dokumentom, ktorý definuje a spája relevantné prvky jednotlivých autonómnych, avšak koherentných stratégií ÉU, štátu, sektorov a regiónov prostredníctvom financovania zo ŠF a KF vrátane prostriedkov na spolufinancovania s cieľom dosiahnutia čo najväčšej synergie a efektívnosti pri napĺňaní vízie a dosiahnutí strategického cieľa NSRR do roku 2013. Takto vytvára základ stratégie, ktorá je detailne rozpracovaná a implementovaná prostredníctvom jednotlivých operačných  programov, ktoré sú vypracovávané súbežne s NSRR. Operačné programy predstavujú strategické dokumenty vytvárajúce rámec pre navrhované projekty a aktivity.

Na regionálnej úrovni predovšetkým o program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja (PR-TTSK).

Tieto dokumenty zabezpečujú vo vzťahu k lokalite pôsobenia obce komplexnú podporu realizácie Národného rozvojového plánu Slovenskej republiky a vytvárajú predpoklad na dôslednú podporu regionálneho rozvoja a trvalý rast účinnosti strategického plánovania, prípravy  a podpory realizácie rozvojových projektov v programovacom období 2007 – 2013.

Zákon č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, vo svojom článku I § 2 definuje prechod pôsobností na obce na úseku regionálneho rozvoja:

- Vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja

- Vypracovanie programov hospodárskeho  a sociálneho rozvoja

Naň nadväzuje zákon č.503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ustanovuje základnú štruktúru programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.  MVRR SR na základe tohto zákona stanovilo metodiku pre vypracovanie PHSRO obce, podľa ktorej je tento dokument vypracovaný.

Vypracovanie a realizácia účinného PHSRO je zložitý proces, náročný na koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie množstva väzieb na strategické a programové dokumenty SR a EÚ, realizáciu príslušných odvetvových politík, pripravované a realizované rozvojové programy vrátane vlastných územnoplánovacích zámerov obce.

Strategické plánovanie je metóda riadenia používaná na koordináciu jednotlivých činností, ktoré súvisia s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním aktivít spolufinancovaných z verejných zdrojov a určených na regionálny rozvoj.

Proces strategického plánovania je súbor nadväzujúcich činností riadených tak, aby viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov. Začína sa analýzou, pokračuje definovaním cieľov, realizáciou projektov a končí sa hodnotením. Táto postupnosť krokov sa cyklicky opakuje. Vhodné použitie princípov strategického plánovania predstavuje optimálny nástroj na vypracovanie a realizáciu účinného PHSRO, ktorý je súčasťou takej regionálnej politiky, ktorá aj v podmienkach EÚ vie byť konkurencieschopná.

PHSRO je strednodobým programovým dokumentom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na programové obdobie 2007 - 2013, pri zabezpečení súladu s programovým obdobím  Národného rozvojového plánu (NRP) na roky 2007 - 2013.

Za vypracovanie programového dokumentu – PHSRO zodpovedá príslušný riadiaci orgán na úrovni obce - obecné zastupiteľstvo.  Ten vykonáva i činnosti na zabezpečenie realizácie jednotlivých procesov programovania.

PHSRO sa tvorí, riadi a implementuje na úrovni NUTS. Je strednodobým programovým dokumentom, ktorý obsahuje najmä:

- analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  hlavné smery jej vývoja  a stanovenie cieľov a prvoradých potrieb,

- úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej   infraštruktúry,                       v  starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podpory regionálneho rozvoja,

- návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.

Vypracovaním PHSRO splní obec jeden zo základných princípov regionálnej politiky EÚ- princíp programovania. Princíp programovania hovorí, že podpora zo zdrojov EÚ sa viaže na vypracovanie programových dokumentov. Takýmto programovým dokumentom na úrovni obce je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Možnosť získať verejné zdroje z rozpočtu EÚ a národného rozpočtu SR je previazaná na schopnosť obce spolufinancovať rozvojové projekty z vlastných zdrojov, prípadne zo zdrojov súkromných investorov.

Prehľadné usporiadanie rozvojových zámerov do podoby programu rozvoja umožní obci zorientovať sa v škále dostupných podporných zdrojov, ako aj podmienok sprevádzajúcich získanie týchto zdrojov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce nenahrádza územno-plánovaciu dokumentáciu a územno-plánovacie podklady, ale patrí medzi ostatné podklady využívané v územno-plánovacej činnosti.

Na úrovni obce je základným územno-plánovacím dokumentom územný plán obce alebo zóny. Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja pre optimálne využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Jednotlivé zámery predkladané v rámci prípravy PHSRO musia byť v súlade s existujúcou schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, prípadne s podkladmi, pričom program rozvoja obce stanovuje iba mieru podpory jednotlivým jeho zámerom.

Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci Jalšové realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a na plánovitých a vzájomne koordinovaných rozhodnutiach.

2 .  EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE VÝCHODISKÁ

2.1. 	Sociálno-ekonomická analýza obce Jalšové

Poloha, prírodné podmienky:

Obec Jalšové leží v Západnej časti Slovenska, v Trnavskom kraji, na severovýchodnej hranici Západoslovenskej  nížiny, v severnej časti okresu Hlohovec, na ľavostrannej Vážskej terase priliehajúcej k západnému úbočiu južného výbežku Považského Inovca,  10 km severne od  mesta Hlohovec, ktoré je zároveň okresným mestom.

Z hľadiska rozvojových pólov je poloha obce priaznivá – prístup dopravnými koridormi ku krajskému mestu Trnava je 30 km, k hlavnému mestu SR – Bratislave je do 75 km, cca 1 hod,  dostupnosť najbližšieho medzinárodného mesta európskeho významu – Viedeň je 145 km – cca 2 hod.

Obec leží na okraji tzv. Stredoeurópskeho regiónu (hospodársky priestor s počtom obyvateľov 5,5 mil., s hlavnými pólami rozvoja Bratislava, Viedeň a Brno) regiónu s vysokým potenciálom rozvoja, pričom táto pozícia regiónu i obce sa v čase sústavne zlepšuje.

Jalšové	HDP/obyvateľa              nadpriemer

podpriemer

To, či obec bude aj naďalej ťažiť zo svojej výhodnej geografickej polohy môže byť ovplyvnené aj efektívnou politikou hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ako súčasti mikroregiónu a širšieho, regionálneho územia.

Územie obce leží na západnom okraji pohoria Považský Inovec na hranici s údolnou nivou Váhu. Reliéf územia je v oblasti nivy rovinatý s nadmorskou výškou 145-150 m.n.m. Terén smerom k úpätiu pohoria stúpa na úroveň 180,0 m.n.m. (stred obce, kostol). Inovecké Predhorie, ktoré je označované aj ako Nízky Inovec, má vrchovinový ráz s vyvýšenými formami vápencov a dolomitov s výškovým rozsahom 153 – 300 m.n.m. Najvyššou kótou v okolí je Holý vrch (431,8 m. n. m.)  východne od obce. Svahy pohoria modelujú svahové sedimenty, ktoré sú nahromadené na úpätiach strmších svahov alebo pokrývajú svahy po celej ich dĺžke.

Východnú hranicu katastra obce tvorí juhozápadná časť pohoria Považský Inovec so zmiešanými lesmi, ktorá je súčasne prirodzenou východnou hranicou okresu Hlohovec s okresom Topoľčany i hranicou krajov  Trnavského a Nitrianskeho. Na severe obec hraničí s  obcou Sokolovce v okrese Piešťany. V západnej časti tvorí prirodzenú hranicu rieka Váh a kataster obce Drahovce. Na juhu sú susediacimi obcami Koplotovce v pokračujúcej ľavostrannej nive rieky Váh, charakteristickej úrodnými nánosmi poľnohospodárskej pôdy a obce Tepličky, Horné Trhovište a Horné Otrokovce v pohorí Považského Inovca.

Rozlohou i počtom obyvateľov patrí obec Jalšové medzi malé obce, v súčasnosti má 458 obyvateľov. Rozloha katastrálneho územia je 933 ha. Priemerná hustota obyvateľstva je 50 obyvateľov / km2.

Hlavnú komunikačnú trasu obce tvorí štátna cesta II. triedy č. 507 Piešťany – Hlohovec severo - južným smerom v zastavanej časti obce v celkovej dĺžke cca 0,7 km.

Geografická poloha:

stred obce : 	Zemepisná dĺžka : 17° 49'  39“ východnej dĺžky

Zemepisná šírka :  48° 30'  31“  severnej šírky

Najsevernejší bod katastra obce :   17° 49' 31” v. d.; 48° 31' 00” s. š.

Najjužnejší bod katastra obce :       17° 49' 07” v. d.; 48° 28' 51” s. š.

Najzápadnejší bod katastra obce:    17° 49' 37” v. d.; 48° 30' 34” s. š.

Najvýchodnejší bod katastra obce : 17° 50' 25” v. d.; 48° 30' 31” s. š.

Priemerná nadmorská výška katastra obce :

Geografický stred obce  (kostol) sa nachádza v nadmorskej výške 180 m n.m., sídlo obecného úradu sa nachádza v nadmorskej výške 151 m n.m., priemerná nadmorská výška je 189 m n.m.

Geologické podmienky:

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú horniny mezozoika, neogénu a kvartéru. Mezozoikum priľahlej časti Považského Inovca tvoria sedimenty križňanského príkrovu reprezentované strednotriasovými vápencami s dolomitickými polohami, ktoré prechádzajú do dolomitov. Vrchné členy sú budované bridlicami, pieskovcami, piesčitými vápencami, slienitými vápencami, ktoré vystupujú hlavne v severnej časti križňanského príkrovu. Veľké polohy zaberajú triasové útvary zastúpené tmavosivými vápencami prestúpenými bielymi kalcitovými žilkami, ktoré sú rozšírené v území medzi Koplotovcami, Jalšovým a Ratnovcami. Prevažnú časť triasového súvrstvia tvoria stredno a vrchnotriasové dolomity svetlosivých farieb. Neogénne sedimenty predstavujú výbežok Podunajskej nížiny. Nevystupujú priamo na povrch, ale tvoria podložie kvartérnym útvarom. Z kvartérnych sedimentov môžeme v záujmovom území rozlíšiť eolické sedimenty a fluviálne sedimenty Váhu pleistocénneho a holocénneho veku. Eolické sedimenty zastúpené sprašami a sprašovými hlinami vytvárajú najmocnejšie pokryvy v aluviálnej nive Váhu. Najviac sú však rozšírené fluviálne náplavy Váhu tvorené štrkmi a piesčitými štrkmi pestrého petrografického zloženia.  Z hľadiska tektoniky širšej oblasti Považský Inovec predstavuje antiklinoriálnu hrásť, pretiahnutú v smere SSV – JJZ, obmedzenú zlomami oproti priľahlým kotlinám a Podunajskej nížine.

Klimatické podmienky:

Klimaticky patrí územie do teplej oblasti, ktorá je charakterizovaná mierne suchým podnebím s priemernou zimou. V oblasti  tvorby zásob podzemných vôd sa so stúpajúcou nadmorskou výškou pohoria Považský Inovec mení i charakter podnebia na mierne vlhké s miernou zimou. Najvyššie položené oblasti majú podnebie mierne teplé, mierne vlhké vrchovinové. Priemerné ročná teplota vzduchu sa pohybuje okolo 9,4(C, podľa dlhodobých pozorovaní SHMÚ na pozorovacej stanici Piešťany. So stúpajúcou nadmorskou výškou úmerne klesá i priemerná teplota  vzduchu. Zrážky sú dôležitým klimatickým faktorom ovplyvňujúcim tvorbu a režim podzemných vôd. Zrážkové pomery možno charakterizovať dlhodobými mesačnými priemermi zrážkových úhrnov, v nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú priemerné mesačné úhrny zrážok za obdobie 1931 – 1960:

Priemerné mesačné úhrny zrážok (mm)

| Mesiac | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zrážky | 35 | 35 | 37 | 37 | 54 | 73 | 82 | 68 | 38 | 53 | 53 | 46 | 611 |

Priemerné mesačné hodnoty výparu (mm)

| Mesiac | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výpar | 5 | 6 | 32 | 87 | 85 | 83 | 72 | 58 | 42 | 23 | 9 | 7 | 479 |

Z porovnania hodnôt mesačných úhrnov zrážok a z priemerných hodnôt výparu vyplýva, že vo vegetačnom období je zrážková vodná bilancia pasívna.

Priemerná ročná teplota je približne 9,4°C, pričom najteplejším mesiacom je júl, kedy priemerné denné teploty dosahujú približne 20 °C a najchladnejší je mesiac január, keď priemerné denné teploty klesajú na asi -2°C.

Dĺžka slnečného svitu v hodinách pre jednotlivé mesiace je nasledovná:

| Mesiac | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Spolu | Priemer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slnečný svit (h) | 52.5 | 80 | 131 | 181,6 | 234 | 232,6 | 252 | 228,5 | 173 | 137,7 | 59 | 45 | 1807 | 150.58 |

V obci prevládajú severné vetry, nasledované vetrami južnými a juhozápadnými. Najmenej vetrov je východného a severovýchodného smeru.

Jalšové – obec v lone prírody

Vodstvo a rastlinstvo

Územie katastra obce sa nachádza v povodí rieky Váh, ktorej povodie patrí do úmoria Čierneho mora. Leží na ľavostrannej nive Váhu v jeho úzkom podhorskom plošnom rozšírení. Neogénne podložie sa v týchto úsekoch nachádza na úrovni 136-144 m n.m. Je tvorené prevažne ílovými sedimentami. Hladina podzemnej vody sa nachádza na úrovni 145-152 m n. m.  Smer prúdenia je prevažne severo – južný, súhlasne s riečnym korytom, resp. v horskej časti spádovo k tomuto povodiu.

Váh zaraďujeme k riekam v oblasti vrchovinno-nížinnej s dažďovo-snehovým režimom odtoku. Svoje najvyššie stavy vody má v marci a v apríli. V najnižších polohách sa sneh topí viackrát za zimu, preto vysoký stav vody býva i v zimných mesiacoch, najmä vo februári. Najmenší odtok býva koncom leta a začiatkom jesene, najčastejšie v septembri. Zamŕzanie tokov v zimnom období začína medzi 21. až 31. decembrom, koniec je medzi 11. až 20. februárom.

Obec leží na úpätí kopcov nazývaných Sparište a Ostrá hora. Práve na úpätí Sparišťa  sa vyskytuje jediný malý minerálno - /termálny prameň s nízkou výdatnosťou bez trvalého využitia - Teplá studnička. Jej voda priberá viaceré pramienky, preteká dedinou a vteká do Váhu. Poloha obce nasvedčuje pravdepodobne možnosti dosiahnutia termálnych prameňov vrtmi v hĺbke viac ako 1000 m, dosiaľ však žiadne vrty s týmto cieľom neboli realizované.

V území sa nachádzajú lesné porasty pod správou Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Smolenice, Lesná správa Moravany nad Váhom. Celková výmera lesných porastov v území katastra obce je 712 ha, čo predstavuje viac ako tri štvrtiny z celkovej výmery katastrálneho územia. Lesné porasty majú charakter hospodárskych lesov. V skladbe lesov prevládajú dreviny lesného spoločenstva listnatých druhov, najmä dub letný, dub zimný, dub cer, ktoré dopĺňajú dreviny ihličnaté – borovicové a smrekové z cielenej výsadby majúce charakter ochranných lesov. Na nive Váhu sú zvyšky lesov tvorené prevažne monokultúrami topoľa šľachteného, vŕbou bielou a jelšou lepkavou, ktoré majú bohaté krovité spoločenstvo tvorené bazou čiernou, svíbom krvavým a šípkou. Lesné porasty okrem produkcie drevnej hmoty sú dôležitou súčasťou vegetácie v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine a základným ekologickým stabilizačným prvkom.

Využitie krajiny:

Pre obec je charakteristický členitý reliéf, ktorého západnou rovinnou hranicou preteká rieka Váh. Jej katastrálne územie je vo výmere 933 ha. Charakter obce je lesno – poľnohospodársky. Nepoľnohospodárska pôda tvorí až 83,7 % rozlohy katastra, z toho podstatnú časť pokrývajú lesy a lesné porasty – 76,3 %. Územie je málo osídlené a minimálne zastavané - iba 34 ha, t.j. necelé 4 % územia.

| Celková výmera katastra | 933 ha |
| --- | --- |
| Poľnohospodárska pôda | 143 ha |
| Z toho: orná pôda | 108 ha |
| vinice | 5 ha |
| záhrady | 16 ha |
| trvalo trávnaté porasty | 14 ha |
| ovocné sady | - |
| Nepoľnohospodárska pôda | 790 ha |
| Z toho : lesný pozemok | 712 ha |
| vodná plocha | 21 ha |
| zastavané územie | 34 ha |
| ostatné plochy | 23 ha |

Poľnohospodárska pôda tvorí iba 15 % celkovej výmery katastra, pôda dosahuje strednú úroveň bonity. Urodí sa tu obilie zastúpené  všetkými druhmi, ďalej repka olejná, kukurica, repa a ostatné druhy okopanín. Podstatnú časť ornej pôdy v obci obhospodaruje súkromná firma  Poľnofarma – REPASU Jalšové. V minulosti bolo na južných svahoch chotára rozšírené pestovanie hrozna, ktoré v prevažnej miere zaniklo.

Z lesnej zveri sa tu nachádza jelenia a srnčia zver, diviak, v malom množstve zajac poľný. Z pernatej zveri  je to bažant, v malom množstve jarabica. Z vodného vtáctva divá hus a niekoľko druhov kačíc. Hory poskytujú okrem lovnej zveriny aj úžitkové a palivové drevo.

História obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1352, obec – osada je však omnoho staršia. Pôvodne bola majetkom zoborského opátstva. Kúpou prešla do majetku hlohovského panstva v r. 1393.

Staré názvy obce – Wlseu, Elsew, Jalsew, Jalsawa – sú odvodené od stromu jelša, olša, ktoré v území tvorili kedysi súvislé porasty. Od r. 1770 sa ustálilo pomenovanie Jalšové.

V 13. a 14. storočí patrila obec k Hlohoveckému hradu. Dokumenty a listiny o vzniku obci sa nachádzajú v Štátnom archíve v Nitre, pretože obec patrila do správy Nitrianskej župy. Obec nemá k dispozícii žiadne písomné údaje.

Z minimálneho množstva historických pamiatok obce je najvýznamnejší kostol zasvätený Duchu Svätému v tvare rotundy z 10.-12. storočia. V neskorších rokoch bol rozšírený a z časti upravený, poslednú významnú úpravu dal vykonať gróf Nyári ako náboženské miesto pre komunitu evanjelických drevorubačov.

Pod starými vinohradmi sa dodnes nachádzajú zvyšky starých pivníc a v intraviláne obce pomerne zachovalá pivnica pochádzajúca z čias tureckých nájazdov, pravdepodobne zo 16. – 17. storočia.

Okrem súčasného teplého prameňa – studničky v strede obce v minulosti bolo v obci veľa studní s dobrou pitnou vodou a prírodných prameňov. Okolie bolo obklopené močiarmi s bohatstvom vodného živočíšstva a rastlinstva.

Z roku 1895 sa datujú zmienky o výstavbe prvej školy v obci.

Už za feudalizmu boli okolité hory výnosným lovným revírom hlohovského panstva a dôkazom toho bola poľovnícka chata zo začiatku 20. storočia. V polovici minulého storočia bola založená prvá miestna skupina poľovníkov a ochrancov prírody, ktorá sa v priebehu rokov zaslúžila o opätovné dosadenie a rozšírenie drobnej lovnej zveri v revíri.

V minulosti ako symbol obecnej samosprávy používala obec na pečatenie písomností pečať, ktorej zobrazenie je zachované v Štátnom archíve v Nitre z roku 1781. Jej priemer je 22 mm, v kolopise  pečate je nápis JALSO: POSESIONIS, v pečatnom poli je obraz holubice so žiarou navôkol – symbol Ducha svätého,  ktorému je zasvätený kostol.

Erb obce Jalšové tvorí v červenom štíte strieborná holubica so zlatou žiarou navôkol. Vlajka má tvar trojcípej štandardy, bočné cípy sú žlté /zlaté,  stredný cíp je rozdelený na rovnaké tri pruhy, jeden biely je v strede, a dva bočné sú červené.

Farby obce sú červená a žltá/zlatá/. Symboly (erb a vlajka) obce Jalšové sú zaevidované v heraldickom registri MV SR.

Ľudské zdroje

Demografická charakteristika

Prvé dostupné údaje o počte obyvateľov obce sú z roku 1869 – 336, v roku 1900 mala obec 352 obyvateľov, v roku 1940 – 557 obyvateľov. Podľa obecnej kroniky bolo evidovaných v roku 1958,  657 obyvateľov. V marci 1961 po sčítaní obyvateľstva to bolo 653 obyvateľov. V roku 1970 bol zaznamenaný najvyšší stav počtu obyvateľov - 705. Po tomto období dochádza k sústavnému poklesu obyvateľstva. Pri ďalšom sčítaní obyvateľstva v roku 1980  počet obyvateľov rapídne klesol na 592. Hlavnou príčinou bolo, že obec nebola zaradená medzi rozvojové obce. V roku 1991 klesol počet obyvateľov na 490.  V súčasnosti obec eviduje 458 obyvateľov.

Priemerný vek obyvateľov je 40 rokov - u mužov 37,22 a  u  žien  41,33 roka.

Vzdelanostná štruktúra

| Zákl. vzdelanie | 139 |
| --- | --- |
| Učňovské bez maturity | 156 |
| Stredné odborné bez maturity | 1 |
| Úplné stredné učňovské | 6 |
| Úplné stredné odborné | 48 |
| Úplné stredné všeobecné | 13 |
| Vysokoškolské bakalárske | 1 |
| Vysokoškolské – Mgr., Ing., Dr. | 13 |
| Vysokoškolské doktorandské | 2 |

Veková štruktúra obyvateľstva:

Pre vývoj vekovej skladby obyvateľstva v posledných troch rokoch je charakteristická ustálenosť s miernym rastom obyvateľov produktívneho veku.

| Názov ukazovateľa | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet | % | počet | % | počet | % | počet | % |
| Počet obyvateľov predproduktívny vek (0-14) spolu | 73 | 15,4 | 72 | 15,5 | 67 | 14,4 | 63 | 14,4 |
| Počet obyvateľov produktívny vek (15-54) ženy | 112 | 23,7 | 109 | 23,4 | 113 | 24,3 | 110 | 24,- |
| Počet obyvateľov produktívny vek (15-59) muži | 162 | 34,3 | 157 | 33,8 | 163 | 35,1 | 161 | 35,2 |
| Počet obyvateľov poproduktívny vek (55+, 60+) spolu | 126 | 26,6 | 127 | 27,3 | 122 | 26,2 | 124 | 27,- |
| Počet obyvateľov spolu | 473 | 100 | 465 | 100 | 465 | 100 | 458 | 100 |
| Z toho muži | 247 | 52,2 | 242 | 52,- | 240 | 51,6 | 236 | 51,5 |
| ženy | 226 | 47,8 | 223 | 48,- | 225 | 48,4 | 222 | 48,5 |

Pohyb obyvateľstva:

Vývoj obyvateľstva mal od roku 1970 a má i v poslednom desaťročí stálu klesajúcu tendenciu.

| Názov ukazovateľa | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet | Počet | Počet | Počet |
| Narodení | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Zomrelí | 5 | 5 | 8 | 3 |
| Prirodzený prírastok | -2 | -4 | -4 | -1 |
| Prisťahovaní | 8 | 7 | 7 | 1 |
| Vysťahovaní | 7 | 11 | 3 | 7 |
| Saldo migrácie | +1 | -4 | +4 | -6 |
| Celkový prírastok | -1 | -8 | 0 | -7 |

Zamestnanosť a nezamestnanosť

Rast nezamestnanosti v uplynulých rokoch bol spôsobený redukciou pracovných miest v nosných priemyselných podnikoch hlavne v okresnom meste Hlohovec a v miestnej poľnohospodárskej prvovýrobe bez náhrady pracovných miest vlastnou ekonomikou obce.

Obyvatelia väčšinou dochádzajú za prácou do okolitých miest Hlohovec, Piešťany, Trnava. Obec poskytuje minimálne možnosti zamestnania v poľnohospodárskej prvovýrobe.

| Vývoj zamestnanosti obce | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet evidovaných nezamestnaných | 40 | 36 | 24 | 28 |
| Hrubá nezamestnanosť | 14,49 % | 13,43 % | 8,79 % | 10,25 % |

Do aktivačných prác sa v súčasnosti zapája 7 nezamestnaných pod dohľadom pracovníka obecného úradu.

Národnostná skladba obyvateľstva:

Podľa poslednej štatistiky sčítania ľudu v roku 2001 bolo v obci  481 obyvateľov, z toho 251 mužov a 230 žien. Národnostná skladba obyvateľstva obce bola nasledovná: 451 Slovákov (99,38 % obyvateľov) a 1 Čech, u 29 obyvateľov nebola národnosť udaná (6,02%).

Náboženské vyznanie:

K rímsko-katolíckej cirkvi sa prihlásilo 461 obyvateľov (95,84%),  4 obyvatelia k evanjelickej cirkvi (0.83%), 2 obyvatelia ku gréckokatolíckej cirkvi (0,42%), s pravoslávnym vyznaním 1 obyvateľ. K žiadnej cirkvi sa neprihlásilo 12 obyvateľov (2,49%)  a 1 obyvateľ  tento údaj neuviedol.

Sociálna infraštruktúra

## Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť nie je v obci zriadená. Občania dochádzajú do blízkeho okresného mesta Hlohovec, kde je pre nich dostupná všeobecná i odborná zdravotná starostlivosť – Poliklinika Hlohovec spolu s Liečebňou pre dlhodobo chorých, vrátane šiestich lekární vytvára dostatočnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce. V okresnom meste je zabezpečená i pohotovostná ambulancia všeobecného a detského lekára, a  lekárenská pohotovostná služba.

Domov dôchodcov sa v obci nenachádza.  Obec poskytuje pomoc v hmotnej núdzi občanovi obce – bezdomovcovi, ktorému hradí ubytovanie, stravu, lieky v Dome sociálnej starostlivosti. Obec je zástupcom nesvojprávneho občana. Starší obyvatelia  majú možnosť stravovania v obci v školskej jedálni.

Školstvo

| Škola | Počet tried | Počet žiakov | Počet učiteľov |
| --- | --- | --- | --- |
| ZŠ | - | - | - |
| MŠ | 1 | 9 | 2 |

V obci sa nachádza jedna materská škola s počtom žiakov 9. Učitelia sú zamestnancami obecného úradu. Základná škola sa v obci nenachádza. Nakoľko má obec nízky počet obyvateľov, deti absolvujú povinnú školskú dochádzku v okresnom meste Hlohovec, v susednej obi Sokolovce a v Piešťanoch. Denne dochádzajú autobusovými linkami. Školstvo v obci je financované zo štátnych a obecných finančných  prostriedkov.

Občianska vybavenosť

Služby

| Druh služby | Počet subjektov |
| --- | --- |
| Predajne potravinárskeho tovaru | 2 |
| Nákupné stredisko | - |
| Pohostinstvá | 1 |
| Knižnica | 1 (2792 knižných jednotiek) |
| Informačné centrum pre verejnosť s internetom | - |
| Kostol rímskokatolíckej cirkvi | 1 farnosť Sokolovce |
| Cintorín | 1 (obecný) |
| Dom smútku | 1 (budova obecná na pozemku cirkvi) |
| Ihriská pre futbal | 1 súkromné |
| Posilňovňa | 1 |
| Kultúrny dom- stolný tenis | 1 + sídlo obecného úradu |
| Pošta | - |
| Autobusové linky miestneho významu | 2 (Hlohovec - Piešťany) |

obecný úrad

Bývanie

Bývanie je v obci riešené výlučne formou rodinných súkromných domov.

Individuálna výstavba v obci stagnuje, nakoľko sa v obci nenachádzajú stavebné pozemky. Obec plánuje výstavbu prízemnej bytovky so štyrmi bytovými jednotkami.

| Názov ukazovateľa | Rok 2006 |
| --- | --- |
| Byty spolu | 206 popisných čísel |
| Z toho obývané | 137 |
| Z toho neobývané – prechodne na rekreačné účely | 34 |
| Garáže | 36 |
| Záhradné chaty | 3 |

Neobývané domy sú vo väčšej časti využívané ako chalupy na rekreačné účely. V katastri obce sa nachádza chatová osada s počtom chát 3. Všetky chaty sú postavené na súkromných pozemkoch, osada je elektrifikovaná bez prívodu vody.

Spolky a záujmové organizácie

V obci je aktívnych 6 spoločenských organizácií a spolkov

| Názov | Činnosť, zameranie | Počet členov |
| --- | --- | --- |
| Združenie jednoty dôchodcov | Kultúrno – spoločenské aktivity | 45 |
| Želiarska-Urbárska spoločnosť | Starostlivosť o urbár (lesy) | 45 |
| Združenie záhradkárov v Jalšovom, Jalšové 156 | Záhradkárčenie | 45 |
| COOP Jednota |  | 28 |
| ŠK – Poľnofarma, REPASU | Podpora športu | 5 |
| Poľovná spoločnosť Ostrá hora, Jalšové 200 | Starostlivosť o lesný porast a lesnú zver | 9 |

## Rekreácia a šport

Šport je v obci zastúpený súkromným športovým klubom Poľnofarma  REPASU Jalšové, ktorý obec reprezentuje vo futbalových súťažiach. V priestoroch Kultúrneho domu majú obyvatelia možnosť využiť stolný tenis. Taktiež obyvateľom obce slúži posilňovňa, ktorú obec vybavila v roku 2006 novým posilňovacím zariadením. Možnosť rekreačného využitia a oddychu poskytujú lesy Považského Inovca, kde sú bohaté možnosti turistiky a poznávania krás prírody. Obec nedisponuje so žiadnym rekreačným strediskom. V katastri obce je zdevastovaný zostatok podnikového rekreačného strediska Mier Hlohovec, v súčasnosti predstavuje nezlikvidovanú ekologickú záťaž bez možnosti využitia na rekreačné účely.

Cestovný ruch

V obci nie je turistické zariadenie, ubytovanie ani stravovanie zatiaľ zriadené. Základné služby cestovného ruchu nie sú poskytované ani formou prenájmov rodinných domov, chalúp, nie je rozvinutá agroturistika.

V okolí obce sú  turistické chodníky v zalesnenom prostredí (napr. každoročný pochod HP Hlohovec – Havran je jedna z trás v katastri obce). Obec má vybudované prírodné nespevnené cyklotrasy po úpätí hrebeňov Považského Inovca od Hlohovca až po Havran pri Piešťanoch.

## Kultúra

Kultúra v obci má príležitostný a miestny charakter. Obec v posledných 4 rokoch organizuje tanečné hodové zábavy so živou hudbou. Každoročne usporadúva kultúrne podujatia pri príležitosti Dňa matiek, maškarný ples, MDD – opekanie s kultúrnym programom, v mesiaci úcty k starším posedenie s dôchodcami s kultúrnym programom a v spolupráci so združením Jednoty dôchodcov fašiangové posedenie.

Väčšina kultúrnych podujatí prebieha v Kultúrnom dome, ktorý má kapacitu 120 miest.

Priestory kultúrneho domu sa využívajú na spoločenské podujatia a schôdze občianskych združení i na oslavy jubileí občanov, výstavy a príležitostné predajné akcie súkromných podnikateľov.

V obci nie sú žiadne iné kultúrne zariadenia alebo priestory pre spoločenské akcie okrem kapacít súkromného futbalového klubu, používané v súvislosti so športovými akciami.

Kostol Ducha sv.

Ekonomika

Obec hospodári s celkový majetkom v hodnote 10,6 mil. Sk.

Neobežný majetok v účtovnej hodnote 9,7 mil. Sk tvorí dlhodobý hmotný majetok.  Hmotný majetok tvoria  stavby (MŠ, dom smútku, kultúrny dom - obecný úrad, vodáreň, vodojem, vodovod, verejné osvetlenie, miestne komunikácie a oplotenie), stroje a zariadenia, vybavenie obecného úradu a MŠ.

Obežný majetok obce tvoria prevažne vlastné finančné zdroje na bežnom účte vo výške 0,49mil. Sk.

Majetok obce je krytý vlastnými zdrojmi, len minimálnu časť tvoria cudzie zdroje  - krátkodobé záväzky.

Obec nemá žiadne úvery ani iné ťarchy na vlastnom majetku, okrem nemá uzatvorené žiadne vzťahy, z ktorých by mohli plynúť záväzky pre nasledujúce obdobia hospodárenia.

Obec hospodári trvale s vyrovnaným rozpočtom obce zostavovaným samosprávou na príslušný rok v ročnom objeme príjmov / výdavkov  3 157 000,- Sk.

Príjmy obce:

Viac ako dve tretiny príjmov tvoria dane hlavne z príjmu PO, FO a z nehnuteľností. Významnými zdrojmi príjmu sú poplatky za uloženie stavebnej sute a poplatky za vodu. Príjmy z prenájmu majetku sú zanedbateľné. Obec nespravuje ani neprevádzkuje žiadny samostatný subjekt podnikateľského zamerania, príjmy zo skládky a dodávky vody sú vyrubené vo forme miestnych poplatkov.

|  | Rozpočet | Rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Por. č. | Položka |  |
|  | Príjmy | 3 157 000 |
| 1. | Podiel na výnose DzP FO | 2 100 000 |
|  | Daň z nehnuteľností a pozemkov a stavieb | 170 000 |
| 2. | Ostatné dane | 401 000 |
| 3. | Prenájmy / nájmy | 5 000 |
| 4. | Poplatky | 30 000 |
| 5. | Úroky | 1 000 |
| 6. | Transfery a dotácie | 50 000 |
| 7. | Ostatné príjmy – za vodu a stavebnú suť | 400 000 |
| 8. | Výsledok hospodárenia bežného roku | + - 0 |

Výdavky obce:

Podstatnú časť výdavkov -  cca 42 % - tvoria náklady správy obce.  Druhú najvýznamnejšiu časť – cca 24 % tvoria náklady na MŠ a ŠJ.  Rovnako 24 % výdavkov je vynakladaných  na nakladanie s odpadmi a občiansku vybavenosť  a cca 3 % tvoria náklady na kultúru a šport. Objem cca 6% výdavkov  je vynakladaný na kapitálové výdavky investičného charakteru - vlastné rozvojové projekty infraštruktúry a spolufinancovanie projektov, u ktorých sa obec uchádza o zdroje z EÚ fondov.

|  | Výdaje | 3 157 000 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Náklady správy | 1 338 000 |
| 2. | Finančné náklady | 27 000 |
| 3. | Nakladanie s odpadmi | 298 000 |
| 4. | Bývanie a občianska vybavenosť | 447 000 |
| 5. | Kultúra, šport, ostatné | 101 000 |
| 6. | MŠ a ŠJ | 746 000 |
| 7. | Sociálne zabezpečenie | 10 000 |
| 8. | Údržba a rekonštrukcie miestne komunikácie | 10 000 |
| 9. | Kapitálové výdavky (dokumentácia a projekty) | 180 000 |

Z pohľadu účelovosti vynakladaných prostriedkov sa javí hospodárenie obce vyvážené,  odpovedajúce potrebám občanov obce a disponibilným možnostiam ich riešenia. Obec hospodári bez významnej zadĺženosti a z pohľadu dostupnosti úverových zdrojov sa javí ako  bezrizikový klient pre finančný sektor.

Podnikateľské prostredie a zamestnanosť

Podnikateľské prostredie v obci je rozvinuté v rámci možností obce. Ekonomická situácia sa len postupne zlepšuje, jej stav je odrazom oživenia okolitého regiónu nie priamo ekonomiky obce. V obci pôsobí minimum podnikateľských subjektov a jediná výrobná prevádzka v poľnohospodárskej prvovýrobe. Drobní živnostníci nezamestnávajú obyvateľov, čo zďaleka nepostačuje na absorbovanie miestnej ponuky pracovných síl. Zhruba tri štvrtiny ekonomicky aktívneho obyvateľstva odchádza za prácou mimo obce.

Väčšina obyvateľstva dochádza denne do zamestnania. Predovšetkým sú to okolité centrá ako Piešťany, Hlohovec, Trnava a Nitra, na ktoré je obec pomerne dostatočne prepojená.

Podnikateľské subjekty a ich štruktúry

V obci sa okrem prevádzky firmy POĽNOFARMA – REPASU s.r.o. nenachádza žiaden významnejší  priemyselný objekt.

| Názov podnikateľského subjektu /oblasť | Premet podnikania | Počet zamestnancov |
| --- | --- | --- |
| REPASU Poľnofarma s.r.o. | poľnohospodárstvo | 14 |
| RAD-EK s.r.o. | Maloobchod, pohostinstvo | 1 |
| Zámočníctvo | živnosť | 1 |
| Ekonomická oblasť | živnosť | 1 |

### Nedostatočne, i vzhľadom na neujasnenosť majetkových vzťahov sú identifikovatelné plochy katastra - intravilánu na výstavbu bytov, rozvoj podnikania a cestovný ruch.

### Odvetvová štruktúra ekonomických subjektov:

Podľa aktuálnej štatistickej evidencie k 31.12.2006 majú v obci sídlo iba 2 podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri kategórie malých a stredných podnikov. V živnostenskom registri je registrovaných 18 živnostníkov s 8 sídlami prevádzkarní v obci. Na rozvoji obce sa však táto štruktúra zásadne neprejavuje,  pôsobí  prevažne mimo nej, jediným stabilizačným prvkom ekonomiky obce je podnik REPASU Poľnofarma, s.r.o. s prevádzkárňou chovu hydiny a s rastlinnou výrobou na prevažnej časti ornej pôdy v katastri obce.

| Odvetvie | Počet subjektov |
| --- | --- |
| Poľnohospodárstvo | 1 (+4 SHR) |
| Maloobchod, pohostinstvo | 5 |
| Autodoprava a autoškola | 1 |
| Drevovýroba | 1 |
| Spolu | 8 |

Technická infraštruktúra a Životné prostredie

Cestná doprava

Spojenie obce s okolitými mestami je zabezpečené. Občania, dochádzajúci za prácou a do škôl môžu využiť autobusovú dopravu reprezentovanú 3 autobusovými linkami  Hlohovec – Piešťany.

Stredom obce vedie štátna cesta 2. triedy o dĺžke 700m smer Hlohovec – Piešťany lemovaná v severnej časti obce chodníkmi v dĺžke 500 m obojstranne.

Vlastné komunikácie v obci sú v dĺžke 3,6km, ich technický stav nie je plne uspokojivý.

Diaľnica D1 je vzdialená 16 km od obce cez mesto Hlohovec. Diaľnica je medzinárodným cestným ťahom E75 Bratislava - Trnava – Trenčín - Žilina, najbližšou križovatkou je mimoúrovňová križovatka Hlohovec/Trakovice.

Uvedené cestné ťahy ponúkajú dopravný potenciál pre obmedzenú hospodársku ale kapacitne dostačujúcu rekreačnú dopravu a turizmus.

#### Železničná  doprava

Najbližšími bodmi napojenia na železničnú dopravu sú železničné stanice – Hlohovec a Leopoldov

- Magistrálna železničná trať M.120 – Bratislava – Trnava – Leopoldov – Piešťany – Žilina, dvojkoľajná, elektrifikovaná, v súčasnosti modernizovaná pre rýchlosť 160km/h  je vzdialená od obce 12 km.

- Železničná uzlová stanica Hlohovec na trati Leopoldov – Nitra je vzdialená od obce 10 km.

Letecká doprava

Dostupnosť leteckej dopravy je zabezpečená najbližším letiskom v Piešťanoch vo vzdialenosti 14 km od obce, ktoré je v štádiu obnovovania sezónnej leteckej dopravy pre návštevníkov kúpeľného mesta Piešťany.

Najbližšie letisko pre medzinárodnú leteckú dopravu je  v Bratislave vzdialené  75 km. Najbližšie letisko európskeho významu je vo Viedni v Rakúsku vzdialené cca 140 km.

Energetické siete:

Zásobovanie elektrickou energiou

Energetickú elektrickú sieť na území obce predstavujú trafostanice a rozvody spojené s využívaním elektrickej energie na svetlo a kúrenie. Vzhľadom na vysoké ceny za elektrickú energiu obyvateľstvo vykurovanie elektrickou energiou využíva v minimálnom množstve. Nakoľko v obci nebola doteraz vybudovaná plynofikácia, vo veľkom množstve je v domácnostiach ako zdroj tepelnej energie využívané tuhé palivo. O vybudovanie plynofikácie je síce v obci záujem, ale masívne zdražovanie zemného plynu spomaľuje rozvoj tohto druhu energie.

V obci sa nachádzajú 3-trafostanice, 2-stožiarové trafostanice s kapacitou 250kVA a 100 kVA pre potreby obyvateľstva a tretia stožiarová sa nachádza vo firme Poľnofarma - REPASU s kapacitou 160 kVA určená na pokrytie jej potrieb.

Zásobovanie pitnou vodou

V obci Jalšové je vybudovaný obecný vodovod v správe obce. Zdrojom podzemnej vody obecného vodovodu je zachytený prameň Tŕstie s určeným pásmom hygienickej ochrany 1. stupňa. Vodovod bol vybudovaný v roku 1967. Výdatnosť zdroja je 4 l/s, dĺžka rozvodov 3,2 km. Zásobovanie v obci predstavuje 97%  pokrytie potrieb obyvateľstva. Na zvýšenie účinnosti zásobovania pitnou vodou je potrebné riešiť dobudovanie vetvy zabezpečujúcej plné pokrytie potrieb užívateľov a zároveň zokruhovanie rozvodov vody.

Telekomunikačné siete

Obec je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu, na ktorú je napojená pevná telefónna sieť spoločnosti T- Com. Okrem toho je obec vonkajšími vykrývačmi pokrytá signálmi mobilných telefónnych sietí  T – Mobile a Orange, ktoré zabezpečujú aj pripojenie na internet.

Odvádzanie a  zneškodňovanie  odpadových vôd

V obci nie je vybudovaná kanalizácia ani ČOV. Obec má vybudovaný povrchový kanalizačný systém odvádzania povrchových dažďových vôd. Odpadové vody z domácností i prevádzok sú zachytávané individuálne do žúmp a individuálne sú i likvidované odvozom do ČOV v Piešťanoch, prípadne vypúšťaním na súkromné pozemky. Zámerom obce je tento havarijný stav v životnom prostredí riešiť vybudovaním splaškovej kanalizácie  a vlastnej ČOV.

Odpadové hospodárstvo

Odpady vznikajú pri každej ľudskej činnosti, vo výrobnej aj v spotrebiteľskej sfére. Ich vznik a hromadenie výrazne ovplyvňuje životné prostredie hlavne škodlivými látkami, ktoré odpady obsahujú. Nesprávnou manipuláciou a nakladaním s  odpadmi je nielen ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd, ale aj ovzdušia a pôdy. Okrem škodlivých vplyvov na zložky životného prostredia poskytuje aj možnosť obnovy využiteľných zdrojov z odpadov ako druhotných surovín.

Obec má zriadenú a vo vlastnej réžii prevádzkuje skládku stavebného inertného odpadu  o kapacite cca 2200 m3 trvale uskladneného materiálu. Skládka je využívaná lokálne pre likvidáciu hlavne stavebnej sute z blízkeho okolia.

Obec má vypracovaný program odpadového hospodárstva a organizuje zber separovaného odpadu  prostredníctvom vybraného dodávateľa - spoločnosti Veronika Dežerice. Takto je separované:

- Sklo - do vyhradených nádob (zvonov)

- Plasty, textil - do vriec  odvoz 1 x mesačne (v letných mesiacoch 2 x mesačne).

- Nebezpečný odpad – nárazovo hromadným zberom do kontajnerov podľa potreby.

Likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje firma PETMAS ONYX Piešťany vývozom na skládku v Bojnej.

Problém divokých skládok sa obec  snaží vyriešiť formou stráženia vlastnými kapacitami.

Likvidovanie biomasy je zabezpečené prenosným drvičom  (dreviny, konáre...), biomasa sa využíva potom individuálne občanmi na spracovanie vo vlastných kompostoviskách. Obec plánuje v budúcnosti zriadenie aj vlastného obecného kompostoviska.

Ovzdušie

Okres Hlohovec nepatrí z hľadiska čistoty ovzdušia k zaťaženým oblastiam a nevyžaduje v tomto smere osobitnú ochranu. Hlavným producentom látok znečisťujúcich ovzdušie v obciach sú predovšetkým zariadenia, dodávajúce tepelnú energiu pre byty, školstvo a pod. Pri výrobe tepelnej energie dochádza k úniku znečisťujúcich látok spaľovaním nekvalitného paliva s vysokým obsahom síry a ťažkých kovov, ktoré sa v procese spaľovania menia na látky poškodzujúce kvalitu ovzdušia. Nakoľko nie je obec  plynofikovaná predpokladá sa únik týchto látok do ovzdušia.

Vzhľadom na vysokú mieru využívania miestnych zdrojov palivového dreva na kúrenie, sú palivá s obsahom síry a ťažkých kovov (uhlie a uhľovodíky) používané v minimálnej miere.

###### Riziká

Rozvoj obce a oživenie rastu obyvateľstva i ekonomickej výkonnosti je významne podmienené urýchleným vybudovaním chýbajúcej technickej infraštruktúry – splaškovej kanalizácie s napojením na ČOV a plynofikácie obce.

Neusporiadanosť vlastníckych vzťahov k pozemkom, nespracovanie ROEP - registra obnovenej evidencie pozemkov a ich vlastníkov - znemožňuje alebo odďaľuje prípravu nových stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu.  Súčasne je príprava a realizácia skupinovej bytovej výstavby obmedzená iba na zanedbateľné množstvo pozemkov vo vlastníctve obce.

Predpokladom uplatnenia princípu programovania aj v územnej príprave rozvoja obce je ukončenie prác na spracovaní prvého Územného plánu obce s výhľadom do roku 2015-20.

To je základným predpokladom prípravy nových stavebných pozemkov v budúcom období a rast bývania v rodinných domoch je  základným potenciálom stabilizácie obyvateľstva i posilňovania ekonomického potenciálu obce.

Súbežne je potrebné výrazne zmeniť orientáciu obce na intenzifikáciu budovania kapacít  cestovného ruchu a turizmu vrátane prevádzok služieb s tým spojených.

Život obyvateľov obce ohrozuje vysoká prašnosť a hlučnosť spôsobená vedením štátnej cesty priamo cez obec, pričom až 70 % domov je postavených práve popri tejto ceste. Výhľadové riešenie dopravného obchvatu obce by mohlo túto situáciu vyriešiť.

Pri výdatnejších dažďoch má obec problém s odvodom vôd z hôr, teda s prívalovými dažďami hlavne v oblasti zaústenia miestneho potoka do Váhu. Priame ohrozenie zo strany povrchových a podzemných vôd však obyvateľom obce nehrozí.

2.2. Analýza realizovaných opatrení

Doterajšia stratégia a podpora rozvoja obce

Obec nemá vybudovanú základnú infraštruktúru – kanalizáciu s ČOV a rozvody plynu. V samotnej obci sa priemysel, okrem aktivít súkromného podnikateľa v poľnohospodárskej prvovýrobe a okrem malého sortimentu základných služieb, nenachádza. Oblasť cestovného ruchu a turizmu je nerozvinutá. V podmienkach obce nie sú spracované ani uplatňované žiadne záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia.

V etape rozvoja obce od vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1.1.1993) obec vytvorila a stabilizovala  systém samosprávy, fungovania základných verejných služieb a ich finančného zabezpečenia.  Mimoriadne významným kladom tohto obdobia je, že pri riešení disproporcií v základných potrebách a vo verejných službách, hlavne v školstve a predškolskej výchove, sa obec nezadlžila, je finančne zdravá. Tým obecná samospráva zaistila najdôležitejšiu podmienku pre reálne plánovanie i realizáciu nových rozvojových aktivít v ďalšom období vrátane využitia finančnej pomoci EÚ a štátu poskytovanej s podmienkou spoluúčasti žiadateľa.

Obecné zastupiteľstvo, uvedomujúc si vyššie uvedené skutočnosti a v snahe dosiahnuť ich rýchlu zmenu, prijalo potrebné rozhodnutia na obstaranie oboch základných plánovacích a programových dokumentov – UPN O i PHSRO na začiatku nového programového obdobia pre čerpanie pomoci Európskej únie  v r.2007 – 2013.

Obec vykonáva základné činnosti samosprávy  a zabezpečuje trvalú udržateľnosť a rozvoj obce  činnosťou vlastného 5-členného obecného zastupiteľstva a kontrolóra obce. Súčasná  samospráva obce bola zvolená voľbami 2.12. 2006, schádza sa na pravidelných zasadaniach raz za mesiac.

Rozvoj obce je riadený rozhodnutiami samosprávy a ročnými rozpočtami obce určujúcimi priority a rozsah krytia bežných výdavkov a doplnkovo i rozvojových aktivít a kapitálových výdavkov obce.

Kritické faktory rozvoja obce

Na základe vykonanej sociálno – ekonomickej analýzy obce možno považovať za kritické faktory podmieňujúce, resp. nasmerujúce budúci rozvoj obce nasledovné:

Obec nemá žiadny priemysel, poľnohospodárstvo je po redukcii zastúpené jediným podnikateľským subjektom, podnikateľské aktivity v iných oblastiach sú rozvinuté na úrovni drobných podnikateľov a živnostníkov v minimálnom sortimente.

Možnosť ubytovania a stravovania nehotelového typu neposkytujú ani majitelia v súkromí rodinných domov, nerozvinutú oblasť kapacít pre turizmus a cestovný ruch predstavujú iba súkromný športový areál a predajne potravín a pohostinstvá.

Obec nemá programovo a výhľadovo formou UPN O alebo zastavovacím plánom určené plochy na konkrétne cieľové užívanie, rozširovanie infraštruktúry obce, informatizáciu spoločnosti, výstavbu bytov, cestovný ruch, turizmus a podnikanie.

Územie nie je koncepčne riešené ani vo väzbe na susediace obce a mestá Hlohovec a Piešťany, ani vzhľadom na postavenie obce v povodí Váhu a blízkosť vodnej nádrže Sĺňava.

Obec má rozpracovanú komplexnú strednú a dlhodobú stratégiu rozvoja, jej obsah, ciele a priority formuluje týmto programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Obec uplatňuje princíp zaisťovania trvale udržateľných aktivít a rozvoja obce na báze disponibilného zostatku vlastných zdrojov a zdrojov ojedinele získavaných z dotácií zo štátnych účelových zdrojov uvoľňovaných ústrednými orgánmi štátnej správy - ministerstvami.

Obec je finančne zdravá, nepoužíva žiadne úverové zdroje na financovanie bežných aktivít ani rozvojových projektov.

Obec pôsobí príležitostne inicializačne v smere podpory podnikania a zhodnocovania ľudských, prírodných a hmotných zdrojov pre rast ekonomických aktivít a dynamizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na princípe osobných rokovaní s potenciálnymi záujemcami.

Realizácia doterajších opatrení na zabezpečenie rozvoja obce

Doterajšie opatrenia a aktivity na zabezpečenie trvale udržateľného rozvoja obce a rozvojové projekty boli realizované z obmedzených vlastných zdrojov z predchádzajúcich období len s cieľom odstránenia existujúcich disproporcií alebo riešenia akútnych potrieb obyvateľstva, resp. s cieľom úspory disponibilných zdrojov.

Možno konštatovať že v tomto smere splnili len minimálne stanovený účel aj keď  prostriedky i zdroje boli vynakladané s primeranou hospodárnosťou. Základné disproporcie v technickej infraštruktúre (kanalizácia, ČOV, plynofikácia, rozvoj skupinovej výstavby) sa nepodarilo pre nedostatok zdrojov vyriešiť.

Čiastočne, na úrovni vlastných podnetov boli uplatňované požiadavky o dotácie na štátne orgány na úrovni ministerstiev a nimi riadených účelových organizácií na získanie zdrojov pre realizáciu opatrení a riešenie akútnych potrieb a disproporcií. Takýmto spôsobom boli v minulosti získané účelové dotácie nasledovne:

| obdobie | účel | výška | zdroj |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | Rekonštrukcia Kultúrneho domu (v zásobníku projektov) | 4,2 mil. Sk | MVRRSR |
| 2006 | Dotácia na spracovanie UPNO PHSRO | 0,4 mil. Sk | ERDF, MVRRSR |

Dosiaľ realizované aktivity a projekty nevytvárali podmienky pre rast vlastných existujúcich zdrojov obce ani na tvorbu nových vlastných zdrojov, predovšetkým zdrojov z výkonu služieb obyvateľstvu z prevádzky účelových zariadení a z podnikania.

Realizované aktivity neboli v takom rozsahu aby vytvárali priame podmienky na zlepšenie podnikateľského prostredia v obci, motiváciu občanov k ekonomickým aktivitám,  výsledkom ktorých by bol rast súvisiacich, hlavne daňových príjmov obce, príjmov z prenájmu majetku obce a podobne.

Do priamej účasti na príprave a realizácii rozvojových zámerov obce a financovania verejnoprospešných aktivít a projektov obce neboli zapojené ekonomicky aktívne podnikateľské subjekty na území obce ani subjekty externé.

2.3.	 SWOT analýza

SWOT analýza sa zameriava na prezentáciu poznatkov získaných v prechádzajúcich analytických postupoch vo forme silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození.

Z pohľadu problematiky strategického plánovania v etape programovania sú podstatným výstupom procesu analýzy:

- identifikácia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození ďalšieho rozvoja obce,

- kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja,

- merateľné ukazovatele.

SWOT analýza slúži na prezentáciu výsledkov makroekonomickej analýzy a sociálno-ekonomickej analýzy. Prezentuje silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia a zlučuje výsledky analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia v cieľovej oblasti.

SWOT analýza je určená pre definovanie stratégie a slúži ako základný model pre budúce riadenie podpory.

Pomenovanie silných a slabých stránok podáva prehľad o vnútornom živote v obci, identifikácia príležitostí a ohrození sa zameriava na uvedomenie si vonkajších faktorov, ktoré na kvalitu života obce a jej ďalší rozvoj vplývajú.

SWOT analýza obce je orientovaná na ľudské zdroje,  technickú infraštruktúru, ekonomiku a služby, rekreácie, šport, turizmus a cestovný ruch, kultúrno-historické podmienky, občiansku infraštruktúru, životné prostredie a ekológiu a bývanie.

Na záver sú uvedené príležitosti a ohrozenia.

| Silné stránky: | Slabé stránky: |
| --- | --- |
| dobrá veková, sociálna a vzdelanostná skladba obyvateľstva dobrá poloha obce ako relaxačná zóna mimo priemyselného územia okresu Hlohovec veľmi dobré prírodné dispozície pre návštevnosť obce dostupnosť sídla okresu (Hlohovec), kraja (Trnava) udržiavané životné prostredie priaznivé podmienky pre šport, rekreáciu a cestovný ruch vyriešené zásobovanie pitnou vodou existuje digitalizovaná telefónna ústredňa, krytie signálom mobilných sietí dostatočné množstvo zelene v okolí obce zabehnutý triedený zber odpadu vybudované cyklotrasy vybudované turistické chodníky | chýbajúca kanalizácia chýbajúca ČOV nevybudovaná plynofikácia nevyužitý potenciál prírodných dispozícií pre návštevnosť obce (turistika, minerálne vody) nedostatok miestnych pracovných príležitostí neschválená ÚPD nedostatok a nevybavenosť oddychových zón chýbajúce služby (opravy a údržba, remeslá, služby pre relax a oddych) nedostatok investičného kapitálu z vlastných zdrojov obce veľké dopravné zaťaženie hlavnej komunikácie a z toho vyplývajúca prašnosť, hlučnosť obytnej zóny nedostatočne vybudované parkovacie plochy popri hlavnej ceste nedostatok ubytovacích zariadení nedostatok stravovacích zariadení |

| príležitosti: propagácia cestovného ruchu v obci ( turistické chodníky, cyklotrasy) využitie prírodného potenciálu na rozvoj cestovného ruchu a agroturizmu podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít v obci (služby) využitie finančných zdrojov z EÚ, dotácií a mimorozpočtových zdrojov prenájom obecných priestorov na podnikateľské účely (sála v KD, ZŠ) rekonštrukcia rozvodov vody a miestnych komunikácií revitalizácia verejných priestranstiev a oddychových zón vybudovanie kanalizácie a Č0V vybudovanie plynofikácie vymedzenie nových stavebných obvodov a zaistenie ich prípravy priaznivý rast obyvateľstva z titulu podpory rozvoja bývania | ohrozenia: nedostatok pracovných príležitostí v obci a následná migrácia obyvateľov, redukcia pôvodnej poľnohospodárskej prvovýroby (pestovanie zeleniny a vinohradníctvo) nezamestnanosť z titulu zániku väčších podnikov v okolí zvyšovanie dopravnej zaťaženosti hlavnej komunikácie a s tým súvisiaci hluk a emisie zánik organizovanej formy záujmovo-umeleckých činností preferovanie konzumnej kultúry nad umeleckou zo strany mládeže veľká administratívna náročnosť pre získanie financií zo štátnych dotácií a z fondov EU časté zmeny v legislatíve zhoršujúci sa stav obecných stavieb (KD a ZŠ) a komunikácií nedostatočná pripravenosť občanov pre rozvoj cestovného ruchu nedostatočná propagácia kvalít prírodného prostredia nedostatočne vybudovaná technická infraštruktúra obmedzujúca prílev priamych investícií (plyn, kanalizácia, ČOV) nedoriešenie vlastníckych vzťahov k pôde - ROEP |
| --- | --- |

Vyššie uvedená SWOT analýza prezentuje na súčasnej úrovni vývoja výsledky sociálno-ekonomickej analýzy obce a  analýzy výsledkov už realizovaných opatrení vo forme objektívnej, výstižnej, hutnej a čo najkomplexnejšej charakteristiky vyváženého vývoja obce. Prezentuje vyvážený pohľad na minulosť, súčasnosť a budúcnosť obce.

Usporiadaním do štyroch kvadrantov (silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia) predurčuje charakter úvah, ktoré boli použité pri formulovaní stratégie rozvoja a ktoré možno v budúcnosti použiť pri jej implementácii a spresňovaní pre ďalšie obdobie.

V budúcnosti je potrebné podľa nej pružne realizovať spätné korekcie jednotlivých identifikovaných javov vrátane ich preraďovania do iných kvadrantov, ak si to vyžiadajú meniace sa skutočnosti i pohľady na budúci vývoj obce.

SWOT analýza vytvára predpoklady, aby v rovnako prehľadnej štruktúre bola formulovaná aj stratégia budúceho vývoja obce, t.j. aby určila:

  - ako zachovať, resp. rozvíjať silné stránky obce,

  - ako odstraňovať, resp. eliminovať jej slabé stránky,

  - ktoré z budúcich príležitostí možno využiť pre jej ďalší rozvoj,

  - akými aktivitami možno čeliť očakávaným ohrozeniam jej ďalšieho rozvoja.

2.4. Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja

Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza zo SWOT analýzy. Spresňuje smerovanie podpory na odstránenie alebo zmiernenie súvzťažne usporiadaných disparít s využitím faktorov rozvoja.

Kľúčové disparity

Za kľúčové disparity možno na základe vykonanej analýzy vo vzájomnom vzťahu považovať:

| jednostranne profesijne orientovaná skladba obyvateľstva (externý priemysel) | nízka miestna zamestnanosť, dochádzka za prácou mimo obce u viac ako 2/3 ekonomicky činného obyvateľstva |
| --- | --- |
| chýbajúce služby pre obyvateľstvo | nedostatok pracovných príležitostí |
| nerozvinuté podnikateľské aktivity obce, podnikateľské prostredie a jeho podpora | nedostatok zdrojov na rozvoj obce |
| dostatočné územné dispozície pre rast bývania v rodinných domoch dostatočné priestorové možnosti pre rozvoj chalupárenia a agroturizmu | individuálne záujmy – nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy nevykonaný ROEP |
| rast požiadaviek na zdravotné a sociálne služby (geriatria) | neexistencia miestneho zdravotníckeho, resp. sociálneho zariadenia |
| dobré prírodné dispozície pre návštevnosť obce (hlavný cestný ťah Hlohovec – Piešťany) | veľké dopravné zaťaženie hlavnej komunikačnej trasy obce, nedostatočne vybudované parkovacie plochy popri hlavnej ceste |
| udržiavané životné prostredie | chýbajúca kanalizácia a ČOV nedoriešená likvidácia biologického odpadu a chýbajúce obecné kompostovisko, |
| priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu | nedostatok ubytovacích a stravovacích zariadení |
| priaznivé podmienky pre šport, rekreáciu a turistiku | nedostatok a nedostatočná vybavenosť verejných priestranstiev, oddychových zón |
| možnosť využívania finančných zdrojov z EÚ, dotácií a mimorozpočtových zdrojov | nespracovaná územnoplánovacia dokumentácia - ÚPN obce |

Faktory rozvoja obce

Kľúčovými určujúcimi faktormi rozvoja obce Jalšové v horizonte 3-5 rokov s výhľadom do roku 2013 sú:

  - Schopnosť riešenia kľúčových disparít medzi existujúcim potenciálom obce (majetok, prírodné podmienky, obyvateľstvo) a jeho využívaním súčasnými disponibilnými zdrojmi obce a subjektov na jej území - INTENZIFIKÁCIA POTENCIÁLU OBCE

  - Schopnosť riešenia kľúčových disparít rozvoja obce RASTOM VLASTNÝCH ZDROJOV obce a ich efektívnym využitím na realizáciu nových rozvojových projektov

  - Schopnosť obstarania ÚČASTI  CUDZÍCH FINANČNÝCH ZDROJOV, z dotácií, z EU fondov, od podnikateľských subjektov a z úverov na realizácii rozvojových projektov obce

  - VYTVÁRANIE PODMIENOK pre rast podnikateľských aktivít domácich i zahraničných investorov na území obce v súlade so stratégiou jej rozvoja.

  - ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce samosprávou s účasťou občanov a podnikateľských subjektov, jeho pravidelná kontrola a hodnotenie.

  - VONKAJŠIE FAKTORY rozvoja – politická, sociálna, ekonomická a legislatívna stabilita a posilňovanie právomocí samosprávy, vyvážený prenos kompetencií.

- ROZVOJOVÁ STRATÉGIA

Vízia obce

Jalšové – obec príťažlivá pre bývanie v čistom prírodnom prostredí formou vidieckych sídiel - rodinných domov s dostupnými službami pre obyvateľov i návštevníkov obce, ekonomicky stabilizovaná prevádzkami malých a stredných podnikov so zameraním na poľnohospodárstvo, služby obyvateľstvu a cestovný ruch.

Motto obce

Zabezpečme trvalý ekonomický a sociálny rozvoj obce využitím miestneho materiálneho i ľudského potenciálu, schopností a záujmu občanov a zapojením domácich i zahraničných partnerov.

3.1.	Ciele a priority

Globálny cieľ

Zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný  hospodársky a sociálny rozvoj obce s cieľom naplnenia formulovanej vízie obce cieľovo v období do roku 2013.

Špecifické ciele

Pre naplnenie strategickej vízie obce a zabezpečenie jej proporcionálneho rozvoja sú definované strategické ciele, ktoré definujú strategický zámer za príslušnú prioritnú rozvojovú oblasť. Strategický zámer je následne rozpracovaný na jednotlivé ciele rozvoja, ktoré sú zabezpečované príslušnými opatreniami.

Pre budúci trvale udržateľný rozvoj obce určujeme strategické ciele a priority, v rámci ktorých sú pomenované projektové zámery občanov a právnických osôb sídliacich na území obce.

| Cieľ 1 | Rozvoj hospodárstva - zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce a návštevníkov (malé podnikanie s orientáciou na služby a remeslá, poľnohospodárstvo, cestovný ruch) | Priorita 1 |
| --- | --- | --- |
| Cieľ 2 | Rozvoj technickej infraštruktúry - zabezpečiť rozvoj komplexnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality života a životného prostredia (chodníky, verejné priestranstvá, šport, rekreácia, turizmus a cestovný ruch) | Priorita 1 |
| Cieľ 3 | Životné prostredie - zvyšovanie kvality životného prostredia odstránením disproporcií (kanalizácia, ČOV, osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia. | Priorita 1 |
| Cieľ 4 | Kultúra a šport - rast kvality života rozvojom duchovného a spoločenského života v obci a rozvojom informačných technológií. | Priorita 2 |
| Cieľ 5 | Zdroje rozvoja obce - Dosiahnuť priebežný rast tvorby vlastných zdrojov a optimálne použitie cudzích zdrojov predovšetkým fondov EÚ na realizáciu rozvojových projektov obce. | Priorita 2 |
| Cieľ 6 | Ľudské zdroje - Posilňovať rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia ľudského potenciálu pre rozvoj obce vrátane rastu vzdelanosti, osobitne so zameraním na cestovný ruch. | Priorita 2 |

Ciele 1, 2 a 3 majú pre obec prioritu 1, ostatné ciele 4, 5 a 6 majú prioritu 2, rozdiel priorít je tak z hľadiska obsahu ako i z hľadiska časového rozvrhu dosiahnutia cieľov.

## 3.2.	Opatrenia a aktivity

Strategický plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre uvažované obdobie predstavuje okrem komplexu analýz i rozsiahly komplex opatrení. Všetky opatrenia možno považovať za významné, v každom období niektoré opatrenia podmieňujú realizovanie iných. Niektoré sa musia považovať za dôležitejšie pre havarijný stav predmetnej veci, niektoré sú ešte prednostnejšie z hľadiska potrieb a záujmu tej alebo onej skupiny obyvateľov. Limitujúci faktor – dostatok kapacít a finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre neurčenie strategického cieľa. Tým, že je cieľ definovaný napomôže smerovaniu rozvoja.  Naplnenie jednotlivých cieľov bude zabezpečené nasledujúcimi samostatnými opatreniami:

Cieľ 1 Rozvoj hospodárstva - zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít, s dôrazom na zvýšenie úrovne zamestnanosti a rozsahu, úrovne a kvality služieb pre obyvateľov obce a návštevníkov (malé podnikanie s orientáciou na služby  a remeslá, poľnohospodárstvo, cestovný ruch):

  - Podpora malého podnikania zo strany obce na báze drobných a špecializovaných priemyselných výrob a služieb nezaťažujúcich životné prostredie

  - Rozširovanie štruktúry a rast konkurencieschopnosti služieb v obci

  - Zabezpečenie podmienok pre rozvoj výrobných aktivít v obci s orientáciou na malé a stredné podniky s predmetom podnikania v oblasti remeselnej výroby, služieb a cestovného ruchu

  - Budovanie a podpora vzniku prevádzok obchodu a služieb cestovného ruchu, športu a turizmu

Cieľ 2 Rozvoj infraštruktúry - zabezpečiť rozvoj komplexnej infraštruktúry podporujúcej rozvoj obce a zohľadňujúcej rast kvality života a životného prostredia (chodníky, verejné priestranstvá, šport, rekreácia, turizmus a cestovný ruch):

  - Vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd s napojením na obecnú kanalizáciu s predpokladom rozširovania po overení riešenia

  - Vybudovanie plynofikácie v obci

  - Vybudovanie parkovísk s cieľom posilniť dopravnú bezpečnosť na hlavnej komunikácii

  - Revitalizovať verejné priestranstvá a dobudovať ich vybavenie s cieľom posilniť rozvoj kultúry, športu, cestovného ruchu a obchodu

  - Orientovať sociálnu politiku obce na uspokojovanie životných potrieb dôchodcov a mladých rodín podporovať tvorbu prostredia, ktoré bude zlepšovať sociálnu situáciu občanov.

  - Zlepšovanie bytovej situácie formou IBV, rekonštrukcie, prípadne asanácie neobývaných starých domov.

Cieľ 3 Životné prostredie - zvyšovanie kvality životného prostredia odstránením disproporcií (kanalizácia, ČOV, bioodpad), osveta, výchova a informovanosť o stave životného prostredia. Strategickým zámerom obce je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale hlavne eliminácia slabých stránok a neustála prevencia pred vznikom nových disproporcií:

  - Podporovať separovaný zber využiteľných druhov odpadu občanmi

  - Výraznejšie miestne zhodnocovanie odpadov s priaznivým dopadom na ekonomiku obce, resp. rast zamestnanosti

  - Znižovať podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním a skládkovaním

  - Predchádzanie vzniku odpadov, poradenstvo občanom a subjektom

  - Rekultivácia a znižovanie rizík zo starých skládok odpadov

Cieľ 4 Kultúra a šport  - rast kvality života rozvojom duchovného  a spoločenského života v obci a rozvojom informačných technológií.:

  - Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít - kultúrny a spoločenský harmonogram života obce

  - Priebežná a kreatívna propagácia podujatí, budovanie imidžu kultúrnej, športovo zdatnej a zdravej obce.

  - Revitalizácia kultúrneho domu ako centra kultúry obce, existencia dôstojných priestorov pre spoločenské a kultúrne aktivity.

  - Budovanie verejných priestranstiev na športovo – rekreačné využitie pre verejnosť

Cieľ 5 Zdroje rozvoja obce - Dosiahnuť priebežný rast tvorby vlastných zdrojov a optimálne použitie cudzích zdrojov predovšetkým fondov EÚ na realizáciu rozvojových projektov obce:

  - Schváliť a uviesť do praxe Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako základný programový dokument podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Tento dokument využiť ako podklad pre územno-plánovaciu činnosť.

  - Zabezpečiť vypracovanie územno - plánovacej dokumentácie obce - územného plánu obce vo väzbe na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, okolitých obcí a VUC.

  - Formulovať ako súčasť spresnenia rozpočtu obce a tvorby strednodobého finančného plánu obce plán rastu vlastných zdrojov obce osobitne z rozvoja podnikateľských aktivít a z podpory podnikania

  - Vybudovanie strediska služieb a remesiel

  - Vybudovanie nových ubytovacích  a stravovacích kapacít pre verejnosť

  - Vytvorenie priebežnej databázy a ponuky investičných príležitostí

Cieľ 6 Ľudské zdroje - Posilňovať rast miestnych pracovných príležitostí a miestneho využitia ľudského potenciálu pre rozvoj obce vrátane rastu vzdelanosti:

  - Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby

  - Vybudovanie turisticko-informačnej kancelárie v obci

  - Zaviesť systém motivácie občanov na rozvoji podnikateľských aktivít s priaznivým dopadom na zamestnanosť a rozvoj cestovného ruchu a služieb

  - Podporovať aktivity doplnkového vzdelávania všetkých vrstiev obyvateľstva (kurzy jazykové, remeselné, semináre  a školenia a pod.)

3.3	Opis rozvojovej stratégie

Programová štruktúra

Na základe vykonanej SWOT analýzy, stanovených cieľov rozvoja  a formulovaných opatrení na ich dosiahnutie je rozvojová stratégia obce Jalšové založená na nasledovných projektových zámeroch:

Projektové zámery obce Jalšové

| Rozvojové zámery obce na roky 2007-2013 | Roky realizácie | Objem financií | Koordinátor | Partneri | Zdroj financovania | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v mil. Sk |  |  |  |  |
| 1. Vypracovanie s chválenie Programu hospodárskeho a soc. rozvoja obce | 2006 2007 | 0,053 | Obec | EÚ, ŠR | OPZI – 3.4. Renovácia a rozvoj obcí, Obecný rozpočet, ERDF,ŠR | Priorita obce |
| 2. Vypracovanie a schválenie Územného plánu obce | 2006 2007 | 0,394 | Obec | EÚ, ŠR | OPZI – 3.4. Renovácia a rozvoj obcí, Obecný rozpočet, ERDF,ŠR | Priorita obce |
| 3. Ukončenie registra obnovenej evidencie pozemkov - ROEP | 2007 2008 | 5 | MV SR KPozÚ | Občania, Vlastníci pozemkov | Štátny rozpočet SR | Priorita obce |
| 4. Podpora propagačných aktivít – vytvorenie internetovej stránky obce | 2006 2007 | 0,1 | Obec |  | Obecný rozpočet |  |
| 5. Výstavba nájomných bytov - 4 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 2007 2008 | 5,3 | Obec | Vybraný investor | Obecný rozpočet, ŠFRB, Súkr. Zdroje |  |
| 6. Rekonštrukcia a zokruhovanie vodovodu 0,5 km | 2008 2009 | 1,5 | Obec | EU, ŠR | OPŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou |  |
| 7. Vybudovanie koreňovej ČOV | 2008 2009 | 4 | Obec | Obec | OPŽP - 1.2 Odvádzanie a čistenie kom.odpad. vôd |  |
| 8. Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu | 2008 2010 | 4,8 | Obec | EU, ŠR | ROP 4.2 Regenerácia sídiel Obecný rozpočet ERDF, ŠR | Priorita obce |
| 9. Vybudovanie kanalizácie | 2008 2010 | 40 | Obec | EU, ŠR | OPŽP - 1.2 Odvádzanie a čistenie kom.odpad. vôd | Priorita obce |
| 10. Vybudovanie miestneho kompostoviska bioodpadu Ratnovce-Sokolovce-Jalšové-Koplotovce | 2009 2010 | 8 | Obec | Ratnovce Sokolovce Koplotovce | OPŽP 3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov | Priorita obce |
| 11. Revitalizácia skládky inertného odpadu | 2009 2010 | 5 | Obec |  | OPŽP 3.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok |  |

| Rozvojové zámery obce na roky 2007-2013 | Roky realizácie | Objem financií v mil. Sk | Koordinátor | Partneri | Zdroj financovania | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Výstavba nájomných bytov - 8 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 2009 2010 | 11 | Obec | Vybraný investor | Obecný rozpočet, ŠFRB, Súkr. Zdroje |  |
| 13. Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2009 2011 | 6 | Obec | EU, ŠR | ROP 4.2 Regenerácia sídiel Obecný rozpočet ERDF, ŠR |  |
| 14. Centrálne vykurovanie bioplynom / alternatívne SPP | 2010 2012 | 45 | Obec | EU, ŠR | Súkromné zdroje, Alt: OPŽP 2.2 podpora obn zdr. energie | Priorita obce |
| 15. Vybudovanie strediska služieb a rozvoja remesiel | 2011 2013 | 10 | Vybraný investor | Súkromní podnikatelia živnostnost. | OPKON Opatrenie 1.2 Podp. spol. služ. a infraštr. pre podnikateľov |  |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 2008 2013 | 6 | Obec | EU, ŠR | ROP 4.2 Regenerácia sídiel Obecný rozpočet ERDF, ŠR | Priorita obce |
| 17. Informačná kancelária (internetové centrum) | 2008 2012 | 1,5 | Obec | Vybraný investor | OPINF Informatizácia, ERDF, ŠR, obec |  |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2007 2013 | 14 | Obec | Občania | Súkromné zdroje, Hypotekárne úvery, ŠFRB | Priorita obce |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 2007 2013 | 0,7 | Obec | Záujmové združenia občanov | Vlastné zdroje |  |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 2007 2013 | 0,7 | Obec | Záujmové združenia občanov | Vlastné zdroje Podnikatelia |  |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 2007 2013 | 0,7 | Obec | Podnikatelia | Vlastné zdroje Podnikatelia | Priorita obce |
| 22. Aktivizácie mladej a stred. generácie v kultúrnom a spoločenskom živote | 2007 2013 | 0,7 | Obec | Záujmové združenia občanov | Vlastné zdroje | Priorita obce |
| SPOLU: | 2007 2013 | 170,447 | 24,3 |  |  |  |

.

Merateľné ukazovatele

Na hodnotenie postupu realizácie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa uplatnia nasledovné merateľné ukazovatele:

  - počet realizovaných projektov

  - počet realizovaných opatrení

  - percento medziročného rastu vlastných príjmov obce

  - medziročný prírastok počtu miestnych podnikateľských subjektov

  - medziročný prírastok občanov aktívne zapojených do rozvoja obce

Pri hodnotení účinnosti realizovaných opatrení, aktivít a projektov budú uplatnené nasledovné merateľné ukazovatele:

  - nárast počtu novovytvorených pracovných miest v obci

  - nárast počtu nových služieb pre obyvateľstvo

  - nárast kapacít služieb pre obyvateľstvo

  - objem cudzích investícií do rozvoja obce - súkromný sektor

  - objem zdrojov obstaraných z fondov EÚ do rozvojových miestnych projektov

  - objem dotácií, zdrojov zo štátneho rozpočtu a VUC získaných na realizáciu rozvojových projektov obce

  - zmena podielu nových a renovovaných bytových jednotiek na celkovom bytovom fonde

  - zmena celkovej kvality života a životného prostredia

  - zníženie počtu nezamestnaných a sociálne odkázaných obyvateľov v produktívnom veku.

  - podiel plánovaných a skutočných nákladov projektu na celkových nákladoch projektu - opatrenia

  - rozpočtové ukazovatele projektu - plán/skutočnosť

4.  FINANČNÝ PLÁN

Indikatívny finančný plán špecifikuje potreby financovania opatrenia - projektu pre každú prioritu a na každý rok vo forme plánovaného príspevku z každého zdroja financovania vrátane využitia fondov EÚ ako aj o celkovú výšku verejných a odhadovaných súkromných zdrojov.

Verejné a súkromné zdroje zodpovedajú minimálne povinnému podielu spolufinancovania pri využití prostriedkov z každého jednotlivého fondu EÚ.

## Na finančné zabezpečenie  cieľov, úloh a aktivít stanovených s výhľadom do roku 2013 bude obec využívať finančné prostriedky predovšetkým:

## z rozpočtu obce,

## z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja,

## zo štátneho rozpočtu,

## z fondov Európskej únie,

## bankové úvery,

## príspevky od právnických a fyzických osôb,

## príspevky medzinárodných inštitúcií a i.

V súlade s Národným rozvojovým plánom budú pre programovacie obdobie 2007-2013 uplatnené nové operačné programy (celkom 11 operačných programov)

|  | Operačný program | RO | SO/RO prvej úrovne | fond |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regionálny operačný program | MVRR SR | regionálne SO/RO na úrovni NUTS 2, resp. NUTS 3 | ERDF |
| 2. | Životné prostredie | MŽP SR | - | ERDF, KF |
| 3. | Doprava | MDPT SR | - | ERDF, KF |
| 4. | Informatizácia spoločnosti | ÚV SR |  | ERDF |
| 5. | Výskum a vývoj | MŠ SR | Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ | ERDF |
| 6. | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | MH SR |  | ERDF |
| 7. | Zdravotníctvo | MZ SR |  | ERDF |
| 8. | Zamestnanosť a sociálna inklúzia | MPSVR SR | implementačná agentúra pre sociálnu politiku | ESF |
| 9. | Vzdelávanie | MŠ SR | Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, MZ SR | ESF |
| 10. | Technická pomoc | MVRR SR | - | ERDF |
| 11. | Bratislavský kraj | MVRR SR | - | ERDF |

Z hľadiska obce a organizácií verejného sektora v jej správe je predpoklad využitia zdrojov pomoci EU predovšetkým z operačných programov:

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM (ROP)

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP)

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)

Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO (OP ZDR)

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZSI)

Operačný program vzdelávanie (OP Vzd)

Ďalej bude možné využívať zdroje z programu INTERREG pre projekty cezhraničnej, nadnárodnej spolupráce. Región Trnavského VUC je zapojený do INTERREG III A Slovensko-Česká, Slovensko-Maďarsko-Ukrajinská a Slovensko - Rakúska spolupráca a do programových schém INTERREG III.B a C pre stredoeurópsky región CENTROPE.

Potenciálnymi zdrojmi financovania projektov sú dotačné zdroje vlády a ministerstiev,  VUC - Trnavský samosprávny kraj ako aj  rôzne súkromné alebo vládne nadačné fondy na území Slovenska či iných štátov EÚ.

Bankové inštitúcie poskytujú okrem komerčných úverov a pôžičiek i podporné programy pre pred alebo spolufinancovanie projektových zámerov .

Predpokladá sa, že od roku 2007 budú uplatnené schémy čerpania pomoci EÚ podľa nových Operačných programov Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na roky 2007-2013.

Tento dosiaľ nie je schválený, ale je predpoklad uplatnenia jeho obsahu tak ako je priložený v samostatnej prílohe číslo 1. tohto PHSRO.

Predpokladané Operačné programy NSRR sú v ďalšej časti uplatnené.

4.1	Rozdelenie financií na programovacie obdobie

Parametre finančného plánu, finančná tabuľka programu

Na základe stanovených projektov - projektových zámerov v časti 3.3. je spracované nižšie uvedené rozdelenie financií na programovacie obdobie PHSRO 2007 - 2013.

Pri programovaní využitia zdrojov čerpania pomoci EÚ sa vychádza z návrhu Operačných programov Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013. - príloha č. 1 PHSRO.

Strategickým zámerom finančného plánu - rozdelenia financií na programovacie obdobie je vytvoriť podmienky pre razantné naštartovanie výraznejšieho využívania pomoci EÚ od začiatku programovacieho obdobia  - v rokoch 2007 - 2008.

Preto ťažisko realizácie nosných rozvojových zámerov obce je v rokoch 2009 až 2011.  Na tieto roky sú plánované i objemy najdôležitejších prioritných investícií oproti ostatným rokom realizácie PHSRO.

To zároveň vytvára predpoklady pre priebežné spresňovanie a doplňovanie PHSRO v súlade s potrebami rozvoja obce v rokoch 2012 - 2013, t.j. na celé nové programovacie obdobie.

Parametre finančného plánu je potrebné premietnuť do ročných vykonávacích rozpočtov obce a ich zdrojového zabezpečenia v oblasti tvorby a použitia vlastných zdrojov obce.

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2007 – 2013

| Rok | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje spolu | Súkromné zdroje | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fondy EÚ | Národné verejné zdroje |  | a iné |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje rozpočet obce |  | úvery |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2007 | 7,747 | 6,277 | 0,335 | 5,942 | 4,223 | 0,000 | 1,718 | 1,470 | 0,000 |
| 2008 | 20,160 | 18,620 | 10,421 | 8,199 | 5,013 | 0,800 | 2,386 | 1,540 | 0,000 |
| 2009 | 41,800 | 40,060 | 29,240 | 10,820 | 4,380 | 2,390 | 4,050 | 1,740 | 0,000 |
| 2010 | 41,940 | 40,100 | 28,509 | 11,591 | 4,717 | 1,785 | 5,089 | 1,840 | 0,000 |
| 2011 | 30,200 | 27,960 | 22,780 | 5,180 | 2,100 | 0,000 | 3,080 | 2,240 | 0,000 |
| 2012 | 22,200 | 18,460 | 14,705 | 3,755 | 1,625 | 0,000 | 2,130 | 3,740 | 0,000 |
| 2013 | 6,400 | 3,660 | 2,125 | 1,535 | 0,885 | 0,000 | 0,650 | 2,740 | 0,000 |
| Spolu | 170,447 | 155,137 | 108,115 | 47,022 | 22,943 | 4,975 | 19,103 | 15,310 | 0,000 |

Objem miestnych zdrojov, t.j. vlastných zdrojov obce vynakladaných z rozpočtu obce alebo obstaraných úverom alebo pôžičkou (stĺpec G tabuľky)  na celé programovacie obdobie 2007 – 2013 je celkom 19.103 mil. Sk, t.j. v priemere 2,729 mil. Sk na rok.

Treba konštatovať, že z hľadiska disponibilných zdrojov vynakladaných z rozpočtu obce v aktuálnom roku spracovania PHSRO (2006) je objem potrebných vlastných zdrojov obce na realizáciu PHSRO v programovom období 2007 – 2013 vysoký a mierne rizikový.

Kritický bod – maximálnu výšku dosahuje v roku 2010 – celkom 5,089 mil. Sk a kumulatívne 11,525 mil. Sk.

Takúto výšku tvorby a obstarania potrebných vlastných zdrojov nie je možné dosiahnuť bez výrazného rastu príjmov do rozpočtu obce a rastu majetku obce.

4.2	Rozdelenie financií na priority a opatrenia

Finančná tabuľka programu podľa priorít a opatrení

| PHSRO JALŠOVÉ 2007-2013 | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje spolu | Súkromné zdroje | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje |  | a iné |
|  |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje |  | úvery |
|  | A=B+H+CH | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 1. REGIONÁLNY operačný program | 21,800 | 21,800 | 14,280 | 7,520 | 5,840 | 0,000 | 1,680 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 1 Vzdelávanie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a obstaranie ich vnút. zariadenia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 3 Infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií na regionálnej a miestnej úrovni a revitalizácia pamiatkového fondu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie pamiatkových objektov v území | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 4 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov | 21,800 | 21,800 | 14,280 | 7,520 | 5,840 | 0,000 | 1,680 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť regiónu | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 0,900 | 0,300 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 13. Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 0,900 | 0,300 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| - - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 4.2 Regenerácia sídiel | 10,800 | 10,800 | 9,180 | 1,620 | 0,540 | 0,000 | 1,080 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu | 4,800 | 4,800 | 4,080 | 0,720 | 0,240 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,000 |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 0,900 | 0,300 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 7 Technická pomoc | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Ukončenie registra obnovenej evidencie pozemkov - ROEP | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | 103,500 | 103,500 | 87,975 | 15,525 | 5,175 | 4,975 | 5,375 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a protipovodňová ochrana | 45,500 | 45,500 | 38,675 | 6,825 | 2,275 | 4,000 | 0,550 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou | 1,500 | 1,500 | 1,275 | 0,225 | 0,075 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Rekonštrukcia a zokruhovanie vodovodu 0,5 km | 1,500 | 1,500 | 1,275 | 0,225 | 0,075 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd | 44,000 | 44,000 | 37,400 | 6,600 | 2,200 | 4,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Vybudovanie koreňovej ČOV | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 0,600 | 0,200 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Vybudovanie kanalizácie | 40,000 | 40,000 | 34,000 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 2 Ochrana ovzdušia a obnoviteľné zdroje | 45,000 | 45,000 | 38,250 | 6,750 | 2,250 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 2.2 Opodpora obnovitelných zdrojov energie | 45,000 | 45,000 | 38,250 | 6,750 | 2,250 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 |
| 14. Centrálne vykurovanie bioplynom / alternatívne SPP | 45,000 | 45,000 | 38,250 | 6,750 | 2,250 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 0,000 |
| Prioritná os 3. Odpadové hospodárstvo | 13,000 | 13,000 | 11,050 | 1,950 | 0,650 | 0,975 | 0,325 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 1,200 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 10. Vybudovanie miestneho kompostoviska bioodpadu Ratnovce-Sokolovce-Jalšové-Koplotovce | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 1,200 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| Opatrenie 3.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok | 5,000 | 5,000 | 4,250 | 0,750 | 0,250 | 0,375 | 0,125 | 0,000 | 0,000 |
| 11. Revitalizácia skládky inertného odpadu | 5,000 | 5,000 | 4,250 | 0,750 | 0,250 | 0,375 | 0,125 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Operačný program DOPRAVA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Operačný program INFOR- MATIZÁCIA SPOLOČNOSTI | 1,500 | 1,500 | 1,275 | 0,225 | 0,075 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 17. Informačná kancelária (internetové centrum) | 1,500 | 1,500 | 1,275 | 0,225 | 0,075 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Operačný program VÝSKUM A VÝVOJ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Operačný program KONKURENCIE SCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST | 10,000 | 5,000 | 4,250 | 0,750 | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 5,000 | 0,000 |
| Prioritná os 1 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií | 10,000 | 5,000 | 4,250 | 0,750 | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 5,000 | 0,000 |
| Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry pre podnikateľov | 10,000 | 5,000 | 4,250 | 0,750 | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 5,000 | 0,000 |
| 15. Vybudovanie strediska služieb a rozvoja remesiel | 10,000 | 5,000 | 4,250 | 0,750 | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 5,000 | 0,000 |
| Opatrenie 1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Operačný program ZDRA- VOTNÍCTVO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Operačný program ZAME- STNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Operačný program VZDELÁVANIE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. Operačný program BRATISLAVSKÝ KRAJ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Operačný program Základná infraštruktúra 2004 - 2006 | 0,447 | 0,447 | 0,335 | 0,112 | 0,089 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Vypracovanie s chválenie Programu hospodárskeho a soc. rozvoja obce | 0,053 | 0,053 | 0,040 | 0,013 | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Vypracovanie a schválenie Územného plánu obce | 0,394 | 0,394 | 0,296 | 0,099 | 0,079 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
| ŠFRB | 30,300 | 19,990 | 0,000 | 19,990 | 11,514 | 0,000 | 8,476 | 10,310 | 0,000 |
| 5. Výstavba nájomných bytov - 4 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 5,300 | 4,770 | 0,000 | 4,770 | 2,014 | 0,000 | 2,756 | 0,530 | 0,000 |
| 12. Výstavba nájomných bytov - 8 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 11,000 | 9,900 | 0,000 | 9,900 | 4,180 | 0,000 | 5,720 | 1,100 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 14,000 | 5,320 | 0,000 | 5,320 | 5,320 | 0,000 | 0,000 | 8,680 | 0,000 |
| - - - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Súkromné zdroje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14. Centrálne vykurovanie bioplynom /alternatíva SPP/ 45 mil. Sk | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Rozpočet obce | 2,900 | 2,900 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 | 2,900 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Podpora propagačných aktivít – vytvorenie internetovej stránky obce | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Aktivizácie mladej a stred. generácie v kultúrnom a spoločenskom živote | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
| Spolu | 170,447 | 155,137 | 108,115 | 47,022 | 22,943 | 4,975 | 19,103 | 15,310 | 0,000 |

5.	ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE

Základné princípy a fungovanie riadenia podpory rozvoja obce vychádza z poznatkov procesnej analýzy.

Funkčný model strategického plánovania a podpory rozvoja obce je charakteristický orientáciou podpory na dosiahnuté efekty, hierarchickým usporiadaním cieľov riadením na základe procesov, permanentným monitorovaním a vyhodnocovaním efektov, učením sa a inováciou, rozvíjaním partnerstiev a zodpovednosťou voči verejnosti, orgánom verejnej správy a v prípade čerpania pomoci EÚ i voči orgánom EK.

5.1	Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

Orgány

Riadiacim orgánom programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na úrovni obce je obecné zastupiteľstvo.

Výkonným orgánom pre prípravu a realizáciu rozvojových projektov a aktivít PHSRO sú starosta obce, ním riadené inštitúcie obce (obecný úrad, MŠ, účelové organizácie a ďalej vybraní partneri a investori projektov, vykonávatelia aktivít.

Orgány zodpovedajú za systém riadenia PHSRO a v prípade čerpania pomoci EÚ a dotácií i za systém riadenia pomoci, čerpanie dotácií a použitie úverových zdrojov.

Zamestnanci

Príslušný orgán riadi, rozvíja a sprístupňuje vedomosti, uplatňuje potenciál zamestnancov na tímovej aj individuálnej úrovni, podporuje tímovú prácu na úrovni celej organizácie, plánuje činnosti na podporu dosahovania cieľov organizácie a efektívneho riadenia procesov strategického plánovania.

Obec má v súčasnosti 8 zamestnancov vrátane zamestnancov MŠ.

Štruktúra zamestnancov odpovedá základným potrebám riadenia obce a je operatívne doplniteľná podľa realizovaných rozvojových projektov.

Ekonomickí a sociálni partneri

Pri realizácii zámerov na úrovni obce je v súlade s regionálnou politikou EÚ vyžadované spájať sa s partnermi, ktorí majú podobné ciele a zámery ako obec. Verejno - súkromné partnerstvá, ktoré spájajú ekonomických partnerov (podnikateľské subjekty) a sociálnych partnerov (zástupcovia občianskych neziskových zoskupení) s verejnou správou (samospráva a štátna správa) významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu schopnosti obce a regiónu čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V obci  sú potenciálnym partnerom obce s potenciálom realizovať projekty a vstupovať do partnerstiev:

- Poľnofarma REPASU ako jediný miestny zamestnávateľ kategórie MaSP pôsobiaci v obci v poľnohospodárskej prvovýrobe

- miestni a externí záujemci o podnikanie v oblasti služieb obyvateľstvu

- domáci a zahraniční záujemci o podnikanie v oblasti turizmu a cestovného ruchu v súvislosti s využitím potenciálu vzniku prímestskej oddychovej zóny v povodí rieky Váh a priľahlých rybníkov

- domáci a zahraniční záujemci o využitie zdrojov termálnej vody na účely budovania kúpeľných kapacít a súvisiacich služieb

V okolí obce Jalšové sú potenciálnym partnerom obce pre účasť na realizácii projektov a vznik partnerstiev:

  - samosprávy miest a obcí v regióne, osobitne susediace obce a okresné mesto Hlohovec

  - Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta, (obec je členom)

  - TAVOS, a.s. Trnava (obec je minoritným akcionárom) a SPP, a.s. závod Nové mesto nad Váhom

  - Združenie miest a obcí Slovenska /obec je členom)

  - Firmy, podnikatelia a živnostníci v regióne okresu Hlohovec a VUC Trnava

Obec má zriadený spoločný stavebný úrad v Hlohovci.

Obec má záujem vytvárať podmienky pre aktívne partnerstvá, ktoré sú veľmi dôležité pre prípravu a realizáciu rozvojových projektov. Mnoho programov, grantov, kde konečný prínos má obec, je možné čerpať len prostredníctvom združení.

Realizácia mnohých zámerov, ktoré sú zahrnuté do rozvojového programu, si vyžaduje vznik partnerstiev na základe zmluvného vzťahu, prípadne založením nového právneho subjektu.

Partnerstvá môžu vzniknúť účelovo, pri realizácii spoločného projektu, alebo majú dlhodobý charakter pri napĺňaní cieľov spoločného záujmu. Partnerstvo môže fungovať ako zoskupenie fyzických či právnických osôb bez právnej subjektivity na základe zmluvy o spolupráci, alebo ako združenie s právnou subjektivitou.

Opatrenia na realizáciu programu

Opatrenia na realizáciu PHSRO, zabezpečenie prípravy a realizácie jednotlivých projektov prijíma riadiaci orgán obce - obecné zastupiteľstvo. Pritom uplatní nasledovný model implementácie.

Model implementácie

- Obecné zastupiteľstvo na základe rozhodnutia o realizácii projektu – aktivity určenej v PHSRO stanoví riadiaci výbor projektu (pracovnú komisiu) zo svojich členov a zástupcov externých partnerov.

- Riadiaci výbor projektu spracuje realizačný plán, po schválení ktorého je príprava a realizácia projektu realizačným plánom riadená.

- Výsledky činnosti riadiaceho výboru prerokováva obecné zastupiteľstvo a prijíma potrebné rozhodnutia.

- V priebehu prípravy projektu a jeho realizácie sa dosahujú výsledky v podmienkach alebo správaní cieľovej skupiny - užívatelia.

- O tom, aké sú dosahované efekty plánovanej alebo realizovanej podpory, podávajú informácie pravidelné monitorovanie alebo hodnotiace správy.

Priebežná podpora implementácie

V záujme zaistenia plynulej prípravy i realizácie rozvojových projektov obce, u ktorých sa predpokladá využitie zdrojov  pomoci z fondov  EÚ je vhodné využívať stávajúce projektové kapacity, ktorými priamo disponujú partneri obce  - Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta so sídlom v Hlohovci resp.  ZMOS - región Jaslovské Bohunice.

Títo partneri spolu s VUC Trnava a RRA pôsobiacimi v kraji môžu súčasne poskytnúť potrebnú podporu uplatnenia možnosti financovania projektov z fondov EÚ a koordináciu týchto projektov v regióne.

5.2	Monitorovanie a hodnotenie

Pri projektoch financovaných z prostriedkov EÚ sa v procese monitorovania sa zhromažďujú údaje o projekte a príjemcovi pomoci. ktoré sa sledujú v priebehu celého procesu strategického plánovania.

Základným zdrojom monitorovaných údajov je žiadosť o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú vrátane projektu a príloh vypracúva príjemca pomoci a predkladá príslušnému orgánu.  Ďalším zdrojom monitorovaných údajov sú monitorovacie správy, ktoré predkladá príjemca pomoci na základe špecifikácie uzavretej v zmluve medzi príjemcom pomoci a príslušným orgánom. Monitorovanie projektu trvá aj po ukončení projektu a príjemca pomoci predkladá monitorovacie správy až do termínu určeného v zmluve.

Monitorovanie realizujú príslušné orgány. Jeho cieľom je zabezpečiť konzistentné a pravidelne dopĺňané štruktúrované informácie o plánovaných, realizovaných a ukončených projektoch. Základným zdrojom informácií pre monitoring sú dáta z monitorovacieho systému, ktorý eviduje jednotlivé projekty príjemcov pomoci, ich financovanie a merateľné ukazovatele.

Získané monitorované údaje sa v nasledujúcich procesoch ďalej analyzujú a vyhodnocujú. Monitorované údaje o projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ sa ukladajú v centrálnej databáze príslušného informačného systému.

Predmetom monitorovania sú:

- žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obsahujúca najmä:

- informácie o žiadateľovi a jeho partneroch na projekte,

- informácie o projekte,

- názvy a očakávané hodnoty merateľných ukazovateľov projektu,

- finančný plán projektu;

- monitorovacia správa projektu, ktorá obsahuje najmä:

- účtovnú závierku príjemcu pomoci,

- reálne hodnoty merateľných ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu realizovaného projektu;

- žiadosti  o prostriedky vrátane zúčtovacích dokladov ako výstup procesu finančného riadenia obsahujúce najmä:

- sumy deklarovaných oprávnených výdavkov projektu,

- sumy uznaných oprávnených výdavkov projektu,

- sumy neoprávnených výdavkov projektu,

- dátumy prijatia a zaúčtovania žiadosti o platbu na platobnej jednotke.

Zmyslom procesu hodnotenia je sumarizovať výstupy získané monitorovaním projektov na získanie informácií o účinnosti a efektívnosti podpory.  Tieto informácie sa transformujú do monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré sa vypracúvajú pre jednotlivé programy, priority, alebo opatrenia.

Proces hodnotenia využíva ako svoje vstupy všetky dáta získavané v procese monitorovania.

Výstupom procesu hodnotenia, resp. celého procesu monitorovania a hodnotenia, sú hodnotiace  a monitorovacie správy. Ich obsahovú štruktúru a periodicitu ich realizácie udávajú programové dokumenty, prípadne ich definujú iné smernice a nariadenia.

Za vypracovanie hodnotiacich správ zodpovedajú riadiace orgány.

Vo všeobecnosti sa všetky typy hodnotiacich správ zameriavajú na vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti realizovanej pomoci. Pri hodnotení účinnosti sa skúma celkový prínos realizovaných opatrení k cieľom stanoveným v programových dokumentoch a vzťah medzi plánovanými a realizovanými opatreniami.

5.3	Harmonogram realizácie

Harmonogram realizácie obsahuje rozvrh jednotlivých činností, ktoré vedú k vytvoreniu PRO v časovej osi horizontu programu a to v členení podľa projektov a opatrení.

Rámcove v rozdelení na jednotlivé roky je uvedený v časti 3.3. Opis rozvojovej stratégie v tabuľke Projektové zámery rozvoja obce Jalšové.

V stĺpci rok realizácie, časový horizont sú uvedené základné údaje, podľa ktorých je realizácia projektov rozvrhnutá do obdobia rokov 2007 - 2013.

K zabezpečeniu samotnej realizácie navrhnutých projektov a opatrení treba však vopred vykonať potrebnú prípravu predovšetkým:

  - premietnuť schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja do rozpočtu obce na príslušný rok

  - zabezpečiť potrebnú organizačnú, finančnú a projektovú prípravu rozvojových projektov, osobitne u projektov s predpokladaným využitím cudzích zdrojov a fondov EÚ v súlade s výzvami pre predkladanie žiadostí na financovanie (minimálne 6 mesiacov dopredu), predpismi bánk a potrebami partnerov, investorov

a spresniť tak predpokladaný termín začatia v príslušnom roku na príslušný mesiac.

K dosiahnutiu úspešnosti presadzovania a realizácii projektov napomôže obci zaradenie projektov do zásobníka projektov na regionálnej, krajskej a národnej úrovni dostatočne vopred.

6.   	ZÁVER

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jalšové bol spracovaný na základe zadania projektu schváleného obecným zastupiteľstvom v novembri 2006 v rámci

projektu

„Spracovanie  Územného   plánu   a   Programu  hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Jalšové a ich uvedenie do praxe“,

kód číslo 11430400594

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 2004-OPZI-34/A-TT-0084 uzatvorenou s  MVRR SR dňa 9.11.2006.

Tento projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce vychádza z prioritných potrieb obce a z možností ich realizácie, s cieľom zlepšovať životné podmienky jej obyvateľov a zvyšovať konkurencieschopnosť regiónu.

Program je v súlade s Národným rozvojovým plánom Slovenska s nadväzujúcimi Sektorovými operačnými programami a s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.

Je otvoreným dokumentom, spracovaným na úrovni poznania a hodnotenia vývoja obce, jej potenciálu a perspektív k 31.12.2006.

Je živým dokumentom, ktorý je potrebné v priebehu realizácie pravidelne vyhodnocovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a aktualizovať v termínoch podľa jeho rozhodnutia.

Bude sa realizovať v  podmienkach existujúceho stavu ekonomického potenciálu a prognózy očakávaného vývoja obce i regiónu.

Predpoklady pre plnenie stanovených zámerov obce do roku 2013 sú pri intenzifikácii tvorby vlastných zdrojov obce reálne.

Zodpovednosť za administratívne zabezpečenie a za postupnú realizáciu jednotlivých aktivít obsiahnutých v Programe má Obecné zastupiteľstvo ako kolektívny riadiaci orgán, starosta obce a príslušné komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve.

Predpokladom pre úspešnú realizáciu rozvojových zámerov obce je aktívny prístup volených zástupcov v  Obecnom zastupiteľstve pri vecnom schvaľovaní jednotlivých úloh a využívaní dostupných možností financovania plánovaných aktivít.

Úspešnosť realizácie stanovených zámerov však bude v prvom rade závisieť od aktívnej účasti a podpory všetkých obyvateľov obce pri koordinovaní jednotlivých aktivít Obecným zastupiteľstvom.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jalšové bol schválený a uvedený do praxe rozhodnutím obecného zastupiteľstva

V Jalšovom

Dňa:

Rozhodnutie zastupiteľstva číslo:

Podpis štatutárneho zástupcu:

Prílohy:

Príloha 1.

Možnosti financovania projektov z fondov EÚ

Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013

a

popis operačných programov na programovacie obdobie  2007 - 2013

Príloha 2.

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2007 – 2013 - podrobná.

Príloha 3.

Elektronická verzia PHSRO na CD

Príloha č. 1.

Možnosti financovania projektov z fondov EÚ

Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013

a

popis operačných programov na programovacie obdobie  2007 - 2013

Aktualizácia Národného strategického referenčného rámca

Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013

## 1. SÚSTAVA PRIORÍT NSRR

Tabuľka 1: Sústava priorít NSRR pre cieľ Konvergencia

| Strategická priorita | Špecifická priorita | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť | 1.1 Regionálna infraštruktúra | ERDF |
|  | 1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia | ERDF + KF |
|  | 1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava | ERDF + KF |
| 2. Znalostná ekonomika | 2.1 Informatizácia spoločnosti | ERDF |
|  | 2.2 Výskum a vývoj | ERDF |
|  | 2.3 Infraštruktúra vysokých škôl | ERDF |
|  | 2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií | ERDF |
|  | 2.5 Modernizácia zdravotníctva | ERDF |
| 3. Ľudské zdroje - zamestnanosť, sociálna inklúzia a vzdelávanie | 3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť | ESF |
|  | 3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie | ESF |
| 4. Technická pomoc (horizontálna) | ERDF |

Tabuľka 2: Sústava priorít NSRR pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

| Strategická priorita | Špecifická priorita | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť | 1.1 Regionálna infraštruktúra | ERDF |
|  | 1.2 Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia | ERDF |
| 2. Znalostná ekonomika | 2.1 Informatizácia spoločnosti | ERDF |
|  | 2.2 Výskum a vývoj | ERDF |
|  | 2.3 Infraštruktúra vysokých škôl | ERDF |
|  | 2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb prostredníctvom inovácií | ERDF |
| 3. Ľudské zdroje - zamestnanosť, sociálna inklúzia a vzdelávanie | 3.1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť | ESF |
|  | 3.2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie | ESF |

Tabuľka 3: Horizontálne priority NSRR

Horizontálna priorita

A. marginalizované rómske komunity

B. rovnosť príležitostí

C. trvalo udržateľný rozvoj

D. informačná spoločnosť

## 2. ZOZNAM OPERAČNÝCH PROGRAMOV

Priority NSRR sa budú implementovať cez nasledujúcich 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:

- šesť operačných programov v rámci cieľa Konvergencia, z toho:

  - štyri operačné programy spolufinancované z ERDF pokrývajúce celú SR okrem Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo)

  - dva operačné programy spolufinancované z ERDF a KF pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja (OP Doprava a OP Životné prostredie)

- tri operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja – jeden spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a dva z ESF (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie)

- jeden Operačný program Technická pomoc v rámci cieľa Konvergencia pokrývajúci horizontálne aktivity, za ktoré je zodpovedný centrálny koordinačný orgán pre NSRR (príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanosť, posilňovanie administratívnych kapacít); aktivity finančného riadenia, ktoré zabezpečuje certifikačný orgán a aktivity súvisiace s overovaním riadiacich a kontrolných systémov, vydávaním vyhlásení o ukončení pomoci a kontrolou vzorkových operácií, ktoré zabezpečuje orgán auditu. Komplementárne bude v rámci každého operačného programu vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúcu sa na špecifické aktivity príslušného riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom;

- jeden operačný program spolufinancovaný z ERDF v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre Bratislavský kraj.

Tabuľka 4: Zoznam operačných programov

|  | Operačný program | RO | SO/RO prvej úrovne | fond |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regionálny operačný program | MVRR SR | regionálne SO/RO na úrovni NUTS 2, resp. NUTS 3 | ERDF |
| 2. | Životné prostredie | MŽP SR | - | ERDF, KF |
| 3. | Doprava | MDPT SR | - | ERDF, KF |
| 4. | Informatizácia spoločnosti | ÚV SR |  | ERDF |
| 5. | Výskum a vývoj | MŠ SR | Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ | ERDF |
| 6. | Konkurencieschopnosť a hospodársky rast | MH SR |  | ERDF |
| 7. | Zdravotníctvo | MZ SR |  | ERDF |
| 8. | Zamestnanosť a sociálna inklúzia | MPSVR SR | implementačná agentúra pre sociálnu politiku | ESF |
| 9. | Vzdelávanie | MŠ SR | Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, MZ SR | ESF |
| 10. | Technická pomoc | MVRR SR | - | ERDF |
| 11. | Bratislavský kraj | MVRR SR | - | ERDF |

## 4. Štruktúra operačných programov

4.1 REGIONÁLNY operačný program

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Infraštruktúra vzdelávania | 1.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu (materské, základné a stredné školy) | ERDF |
| 2 Infraštruktúra sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately | 2.1 Budovanie nových zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a obstaranie ich vnútorného zariadenia | ERDF |
|  | 2.2 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s cieľom zvýšenia kvality nimi poskytovaných služieb |  |
| 3 Infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií na regionálnej a miestnej úrovni a revitalizácia pamiatkového fondu | 3.1. Modernizácia regionálnej a miestnej infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií | ERDF |
|  | 3.2 Revitalizácia a hospodárske využitie pamiatkových objektov v území |  |
| 4 Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov | 4.1 Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií zaisťujúcich dopravnú obslužnosť regiónu | ERDF |
|  | 4.2 Regenerácia sídiel |  |
| 5 Infraštruktúra cestovného ruchu | 5.1 Podpora a obnova infraštruktúry cestovného ruchu | ERDF |
| 6 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb | 6.1 Rekonštrukcia, rozširovanie a opravy stavebného fondu nekomerčných záchranných služieb a modernizácia ich vnútorného vybavenia | ERDF |
| 7 Technická pomoc | ERDF |

4.2 Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a protipovodňová ochrana | 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou | ERDF/KF |
|  | 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd |  |
|  | 1.3 Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami |  |
|  | 1.4 Sledovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd |  |
| 2 Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie | 2.1 Ochrana ovzdušia | ERDF/KF |
|  | 2.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie |  |
|  | 2.3 Ochrana ozónovej vrstvy Zeme |  |
| 3 Odpadové hospodárstvo | 3.1 Podpora technológií minimalizujúcich vznik odpadov pri výrobe | ERDF/KF |
|  | 3.2 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu |  |
|  | 3.3 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov |  |
|  | 3.4 Nakladanie s vybranými druhmi nebezpečných odpadov |  |
|  | 3.5 Odstraňovanie environmentálnych záťaží a uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov |  |
| 4 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny | 4.1 Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane monitoringu druhov a biotopov | ERDF |
|  | 4.2 Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny |  |
|  | 4.3 Informačné a propagačné aktivity |  |
| 5 Technická pomoc | KF |

4.3 Operačný program DOPRAVA

| Prioritné osi programu | Hlavné aktivity v rámci prioritnej osi (opatrenia) | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry | 1.1 Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN -T + ostatné) | KF |
| 2 Rozvoj cestnej infraštruktúry (TEN -T) | 2.1 Výstavba diaľnic (TEN -T) | KF |
| 3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy | 3.1 Výstavba základnej siete verejných terminálov intermodálnej prepravy | KF |
| 4 Riadenie leteckej dopravy | 4.1 Riadenie leteckej dopravy (letisko M.R. Štefánika) | KF |
| 5 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) | 5.1 Výstavba rýchlostných komunikácií | ERDF |
|  | 5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy | ERDF |
| 6 Rozvoj verejnej osobnej dopravy | 6.1 Rozvoj železničnej a autobusovej verejnej osobnej dopravy | ERDF |
| 7 Technická pomoc | KF |

4.4 Operačný program INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Efektívna elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb vrátane informatizácie zdravotníctva |  | ERDF |
| 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry |  | ERDF |
| 3 Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu |  | ERDF |
| 4 Technická pomoc | ERDF |

4.5 Operačný program VÝSKUM A VÝVOJ

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Výskum a vývoj | 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja | ERDF |
|  | 1.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce |  |
|  | 1.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do praxe |  |
| 2 Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 2.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji | ERDF |
|  | 2.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji |  |
|  | 2.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do praxe v Bratislavskom kraji |  |
| 3 Infraštruktúra vysokých škôl | 3.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu | ERDF |
| 4 Infraštruktúra vysokých škôl v Bratislavskom kraji | 4.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl v Bratislavskom kraji a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu | ERDF |
| 5 Technická pomoc | ERDF |

4.6 Operačný program

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií | 1.1 Inovácie a technologické transfery | ERDF |
|  | 1.2 Podpora spoločných služieb a infraštruktúry pre podnikateľov |  |
|  | 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch |  |
|  | 1.4 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike |  |
|  | 1.5 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu |  |
|  | 1.6 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania |  |
|  | 1.7 Podpora druhospracovateľského potravinárskeho priemyslu |  |
| 2 Technická pomoc | ERDF |

4.7 Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Modernizácia zdravotníctva | 1.1 Reštrukturalizácia, rozširovanie a modernizácia zdravotníckych zariadení | ERDF |
|  | 1.2 Informovanosť občanov |  |
|  | 1.3 Zvýšenie informatizácie zdravotníctva |  |
| 2 Technická pomoc | ERDF |

4.8 Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie | 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti | ESF |
|  | 1.2 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity |  |
|  | 1.3 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity |  |
|  | 1.4 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o malé deti |  |
|  | 1.5 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií |  |
| 2 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie pre Bratislavský kraj | 2.1 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného života prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Bratislavskom kraji | ESF |
|  | 2.2 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce v Bratislavskom kraji |  |
|  | 2.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií v Bratislavskom kraji |  |
| 3 Technická pomoc | ESF |

4.9 Operačný program VZDELÁVANIE

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť | 1.1 Premena tradičnej školy na modernú | ESF |
|  | 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja znalostnej spoločnosti |  |
|  | 1.3 Celoživotné vzdelávanie pre všetkých ako základný princíp znalostnej spoločnosti |  |
|  | 1.4 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na marginalizované rómske komunity |  |
| 2 Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj | 2.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj | ESF |
|  | 2.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného vzdelávania |  |
| 3 Technická pomoc | ESF |

4.10 Operačný program BRATISLAVSKÝ KRAJ

| Prioritné osi programu | Opatrenia | Fond |
| --- | --- | --- |
| 1 Infraštruktúra | 1.1 Obnova a rozvoj školskej infraštruktúry (ZŠ, SŠ) | ERDF |
|  | 1.2 Podpora investícií do ochrany životného prostredia |  |
|  | 1.3 Modernizácia a rozvoj ciest II. a III. triedy |  |
|  | 1.4 Regenerácia sídiel |  |
| 2 Inovácie a informatizácia | 2.1 Inovácie a technologické transfery | ERDF |
|  | 2.2 Informatizácia spoločnosti |  |
| 3 Technická pomoc | ERDF |

Príloha 2.

Finančná tabuľka programu na programovacie obdobie 2007 – 2013 - podrobná.

|  | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje | Súkromné | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje | zdroje | a iné |
| Rozvojové zámery obce Jalšové na roky 2007-2013 |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje - obecný rozpočet |  | úvery |
|  | A=B+H+ | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| ROK | CH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | 7,747 | 6,277 | 0,335 | 5,942 | 4,223 | 0,000 | 1,718 | 1,470 | 0,000 |
| 1. Vypracovanie s chválenie Programu hospodárskeho a soc. rozvoja obce | 0,053 | 0,053 | 0,040 | 0,013 | 0,011 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Vypracovanie a schválenie Územného plánu obce | 0,394 | 0,394 | 0,296 | 0,099 | 0,079 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Ukončenie registra obnovenej evidencie pozemkov - ROEP | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Podpora propagačných aktivít – vytvorenie internetovej stránky obce | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Výstavba nájomných bytov - 4 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 2,300 | 2,070 | 0,000 | 2,070 | 0,874 | 0,000 | 1,196 | 0,230 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Aktivizácie mladej a stred. generácie v kultúrnom a spoločenskom živote | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |

|  | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje | Súkromné | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje | zdroje | a iné |
| Rozvojové zámery obce Jalšové na roky 2007-2013 |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje - obecný rozpočet |  | úvery |
| ROK | A=B+H+ | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2008 | 20,160 | 18,620 | 10,421 | 8,199 | 5,013 | 0,800 | 2,386 | 1,540 | 0,000 |
| 3. Ukončenie registra obnovenej evidencie pozemkov - ROEP | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Výstavba nájomných bytov - 4 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 3,000 | 2,700 | 0,000 | 2,700 | 1,140 | 0,000 | 1,560 | 0,300 | 0,000 |
| 6. Rekonštrukcia a zokruhovanie vodovodu 0,5 km | 0,500 | 0,500 | 0,425 | 0,075 | 0,025 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Vybudovanie koreňovej ČOV | 1,500 | 1,500 | 1,275 | 0,225 | 0,075 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu | 0,960 | 0,960 | 0,816 | 0,144 | 0,048 | 0,000 | 0,096 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Vybudovanie kanalizácie | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 1,200 | 0,400 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 17. Informačná kancelária (internetové centrum) | 0,300 | 0,300 | 0,255 | 0,045 | 0,015 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Aktivizácie mladej a stred. generácie v kultúrnom a spoločenskom živote | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |

|  | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje | Súkromné | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje | zdroje | a iné |
| Rozvojové zámery obce Jalšové na roky 2007-2013 |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje - obecný rozpočet |  | úvery |
| ROK | A=B+H+ | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2009 | 41,800 | 40,060 | 29,240 | 10,820 | 4,380 | 2,390 | 4,050 | 1,740 | 0,000 |
| 6. Rekonštrukcia a zokruhovanie vodovodu 0,5 km | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Vybudovanie koreňovej ČOV | 2,500 | 2,500 | 2,125 | 0,375 | 0,125 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |
| 8. Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu | 2,400 | 2,400 | 2,040 | 0,360 | 0,120 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Vybudovanie kanalizácie | 20,000 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. Vybudovanie miestneho kompostoviska bioodpadu Ratnovce-Sokolovce-Jalšové-Koplotovce | 3,200 | 3,200 | 2,720 | 0,480 | 0,160 | 0,240 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| 11. Revitalizácia skládky inertného odpadu | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,300 | 0,100 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,000 |
| 12. Výstavba nájomných bytov - 8 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 5,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 1,900 | 0,000 | 2,600 | 0,500 | 0,000 |
| 13. Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,300 | 0,100 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 17. Informačná kancelária (internetové centrum) | 0,300 | 0,300 | 0,255 | 0,045 | 0,015 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Aktivizácie mladej a stred. Generácie v kultúrnom a spoločenskom živote | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |

|  | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje | Súkromné | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje | zdroje | a iné |
| Rozvojové zámery obce Jalšové na roky 2007-2013 |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje - obecný rozpočet |  | úvery |
| ROK | A=B+H+ | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2010 | 41,940 | 40,100 | 28,509 | 11,591 | 4,717 | 1,785 | 5,089 | 1,840 | 0,000 |
| 8. Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu | 1,440 | 1,440 | 1,224 | 0,216 | 0,072 | 0,000 | 0,144 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Vybudovanie kanalizácie | 12,000 | 12,000 | 10,200 | 1,800 | 0,600 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. Vybudovanie miestneho kompostoviska bioodpadu Ratnovce-Sokolovce-Jalšové-Koplotovce | 4,800 | 4,800 | 4,080 | 0,720 | 0,240 | 0,360 | 0,120 | 0,000 | 0,000 |
| 11. Revitalizácia skládky inertného odpadu | 3,000 | 3,000 | 2,550 | 0,450 | 0,150 | 0,225 | 0,075 | 0,000 | 0,000 |
| 12. Výstavba nájomných bytov - 8 b.j. v areáli bývalej ŽŠ | 6,000 | 5,400 | 0,000 | 5,400 | 2,280 | 0,000 | 3,120 | 0,600 | 0,000 |
| 13. Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,300 | 0,100 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 14. Centrálne vykurovanie bioplynom / alternatívne SPP | 9,000 | 9,000 | 7,650 | 1,350 | 0,450 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 17. Informačná kancelária (internetové centrum) | 0,300 | 0,300 | 0,255 | 0,045 | 0,015 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Aktivizácie mladej a stred. Generácie v kultúrnom a spoločenskom živote | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |

|  | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje | Súkromné | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje | zdroje | a iné |
| Rozvojové zámery obce Jalšové na roky 2007-2013 |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje - obecný rozpočet |  | úvery |
| ROK | A=B+H+ | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2011 | 30,200 | 27,960 | 22,780 | 5,180 | 2,100 | 0,000 | 3,080 | 2,240 | 0,000 |
| 13. Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 0,300 | 0,100 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
| 14. Centrálne vykurovanie bioplynom / alternatívne SPP | 22,500 | 22,500 | 19,125 | 3,375 | 1,125 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 0,000 |
| 15. Vybudovanie strediska služieb a rozvoja remesiel | 2,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 1,000 | 0,000 |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 17. Informačná kancelária (internetové centrum) | 0,300 | 0,300 | 0,255 | 0,045 | 0,015 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Podpora aktivít mladšej a strednej generácie v kultúrnom a spoločen. živote | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |

|  | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje | Súkromné | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje | zdroje | a iné |
| Rozvojové zámery obce Jalšové na roky 2007-2013 |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje - obecný rozpočet |  | úvery |
| ROK | A=B+H+ | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2012 | 22,200 | 18,460 | 14,705 | 3,755 | 1,625 | 0,000 | 2,130 | 3,740 | 0,000 |
| 14. Centrálne vykurovanie bioplynom / alternatívne SPP | 13,500 | 13,500 | 11,475 | 2,025 | 0,675 | 0,000 | 1,350 | 0,000 | 0,000 |
| 15. Vybudovanie strediska služieb a rozvoja remesiel | 5,000 | 2,500 | 2,125 | 0,375 | 0,125 | 0,000 | 0,250 | 2,500 | 0,000 |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 17. Informačná kancelária (internetové centrum) | 0,300 | 0,300 | 0,255 | 0,045 | 0,015 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Podpora aktivít mladšej a strednej generácie v kultúrnom a spoločen. živote | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |

|  | Oprávnené náklady spolu | Verejné zdroje | Súkromné | EIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verejné zdroje spolu | Fond EÚ | Národné verejné zdroje | zdroje | a iné |
| Rozvojové zámery obce Jalšové na roky 2007-2013 |  |  |  | Národné verejné zdroje spolu | Štátny rozpočet | Regionálne zdroje | Miestne zdroje - obecný rozpočet |  | úvery |
| ROK | A=B+H+ | B=C+D | C | D=E+F+G | E | F | G | H | CH |
| 2013 | 6,400 | 3,660 | 2,125 | 1,535 | 0,885 | 0,000 | 0,650 | 2,740 | 0,000 |
| 15. Vybudovanie strediska služieb a rozvoja remesiel | 3,000 | 1,500 | 1,275 | 0,225 | 0,075 | 0,000 | 0,150 | 1,500 | 0,000 |
| 16. Dobudovanie obecných priestranstiev | 1,000 | 1,000 | 0,850 | 0,150 | 0,050 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 18. Rozvoj individuálnej bytovej výstavby formou vidieckych sídiel | 2,000 | 0,760 | 0,000 | 0,760 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 1,240 | 0,000 |
| 19. Podpora kultúrnych aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 20. Podpora športových aktivít obce a občianskych združení | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21. Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce - monografie obce, tlačoviny, | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22. Aktivizácie mladej a stred. generácie v kultúrnom a spoločenskom živote | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| Spolu | 170,447 | 155,137 | 108,115 | 47,022 | 22,943 | 4,975 | 19,103 | 15,310 | 0,000 |

Príloha 3.

Elektronická verzia PHSRO na CD

# Footnotes

v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

pričom prioritné osi spolufinancované z ERDF sa vzťahujú na celú SR okrem Bratislavského kraja a prioritné osi spolufinancované z KF sa vzťahujú na celú SR vrátane Bratislavského kraja

v oblasti výskumu a vývoja zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

zahŕňa i cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

# Text boxes

Jalšové

Jalšové

Obecný úrad